## 3. Финансовое обеспечение (2) (hidden)
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Цифровой транспорт и логистика
1.1. | <Номер из таблицы 2.2.1.>. Название мероприятия
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | XXX YY Q VV
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
ВСЕГО финансирование по мероприятию
1.2. | <Номер из таблицы 2.2.1.>. Название мероприятия
бюджетные ассигнования федерального бюджета
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
ВСЕГО финансирование по мероприятию
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации

## 1.Цели НП
1. Цели, целевые и дополнительные показатели федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
№ п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в транспортной отрасли
в сфере грузовых перевозок
1.1. | Доля товаросопроводительных и грузосопроводительных документов на перевозку транзитных грузов, заключенных в электронной форме, % | Совет | 0 | 2018 | 0 | 3 | 7 | 14 | 22 | 30 | 40
1.2. | Доля транзитных грузоперевозок в общем объеме грузовых перевозок, перемещающихся по территории РФ в режиме автоматического контроля, % | Совет | 0 | 2018 | 0 | 2 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50
в сфере пассажирских перевозок
1.3. | Доля электронных билетов в общем количестве продаваемых билетов, % | Совет | 5 | 2018 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
1.4. | Доля маршрутов от общего количества, доступных в режиме мультимодальных перевозок, % | Совет | 10 | 2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
в области управления транспортной инфраструктурой
1.5. | Доля данных об объектах транспортной инфраструктуры, обрабатываемых с помощью платформы организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры, % | Совет | 0 | 2018 | 0 | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50
в сфере экологии на транспорте
1.6. | Доля транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры от общего их числа, подключенных к единой платформе экологического и метеорологического мониторинга и осуществляющих передачу экологических и метеорологических данных, % | Совет | 0 | 2018 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 | 60 | 75
в области интеграции в мировое транспортное пространство, развитие транзита и экспорта транспортных услуг
1.7. | Процент грузов, проходящих предварительное электронное декларирование, % | Совет | 2 | 2018 | 2 | 5 | 10 | 20 | 45 | 65 | 80
в области надежности и устойчивости информационной инфраструктуры транспортного комплекса
1.8. | Доля критически важных объектов транспортной инфраструктуры от их общего количества, по которым осуществляется мониторинг а автоматическом режиме, % | Совет | 0 | 2018 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50

## 2. Задачи и результаты ФП
2. Задачи и результаты федерального проекта
2.1. Федеральный проект "Цифровой транспорт и логистика"
2.1.1. Задачи и ожидаемые результаты федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Преобразована сфера грузовых перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
1.1 | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и клиентских сервисов | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги"
1.2 | Терминально-складские комплексы модернизированы и развиваются посредством внедрения цифровых решений | 10.2018 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги"
1.3 | Реализован комплекс мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов | 10.2018 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги"
2. | Преобразована сфера пассажирских перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
2.1 | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 10.2018 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги"
2.2 | Сформирована и развивается единая система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти
2.3 | Создан сервис "Воздушное такси" | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти
3 | Преобразовано управление транспортной инфраструктурой посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
3.1 | Создана Платформа организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Внедрены цифровые двойники и интернет вещей в пилотных зонах. | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
3.2 | Реализовано цифровое оснащение автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти
3.3 | Создана Платформа "Город без пробок" и технические средства для цифровизации автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти
3.4 | «Создание системы повышения эффективности эксплуатации и обеспечения безопасности объектов и подвижного состава транспортного комплекса на основе систем высокоточного позиционирования (СПЭБ-ТК-ГЛОНАСС)». Результат: автоматизация функций региональных исполнительных органов государственной власти в сфере контроля и надзора за техническим состоянием и уровнем безопасности на транспорте и эксплуатации объектов инфраструктуры транспортного комплекса. | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
4 | Реализована экологическая парадигма на транспорте посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
| Создана Платформа экологического и метеорологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, организован информационный обмен с заинтересованными ФОИВ. | 10.2018 – 07.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации
| Запущены сервисы радиологического контроля и сейсмоактивности на базе Платформы экологического и метеорологического мониторинга | 01.2019 – 07.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации
| Организован информационный обмен данными, получаемыми с Платформы с заинтересованными ФОИВ и другими потребителями | 01.2019 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
4.1 | Разработка и внедрение технических средств мониторинга и сбора информации по экологической обстановке на транспортной инфраструктуре. Результаты: - сокращение времени реакции до 2-х раз на техногенные катастрофы, связанные с разливами и выбросами вредных веществ; - оперативная организация упреждающих действий в случае риска возникновения техногенных ситуаций и загрязнения окружающей среды | 10.2018 – 07.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации
5 | Ускорена интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны посредством внедрения цифровых технологий | 10.2018 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
5.1 | Обеспечено информационное взаимодействие хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, органов государственной власти Транспортного комплекса и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 01.2019 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор
5.2 | Созданы условия и цифровые платформенные решения для технологической интеграции Транспортного Комплекса РФ в мировое транспортно-логистическое пространство | 01.2019 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерациии, Министерство экономического развития Российской Федерации
5.3. | Обеспечено информационного цифрового взаимодействие хозяйствующих субъектов гражданской авиации, органов государственной власти в области гражданской авиации и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 01.2019 – 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, Росавиация и Ространснадзор
5.4 | Обеспечено защищенное информационное цифровое взаимодействие хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации. | 10.2018 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
5.5. | Разработаны номативно-правовые акты, необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 09.2019 - 09.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации
5.6. | Создана Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами. | 06.2020 - 10.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации
5.7. | Разработано унифицированное платформенное решение для зарубежных партнеров | 06.2020 - 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
5.8 | Разработка инфраструктуры и средств методической поддержки кадрового обеспечения цифровой трансформации и интеграции в мировое транспортное пространство | 01.2019-12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации, МИИТ
6. | Надежность и устойчивость информационной инфраструктуры транспортного комплекса | 10.2018 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
6.1 | Повышена надежность и устойчивость транспортного комплекса за счет создания единого доверенного информационного пространства взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и государства. | 10.2018 - 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации, ФСБ России, МВД России
6.2 | Обеспечен контроль цепочки движения деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (Производители деталей, Производители ТС, Ремонтные предприятия, Центры Сертификации, Органы Исполнительной Власти, Владельцы и Пользователи ТС, Дистрибуторы и Диллеры деталей и ТС) | 10.2018 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, Минпромторг России, Минэкономразвития России
6.3. | Создана цифровая платформа контрольно-надзорной деятельности в Транспортной отрасли, учитывающая трансформацию информационных систем контроля, а также обеспечения мобильными сервисами инспекторов Ространснадзора | 10.2018 - 12.2021 | Ространснадзор, Министерство транспорта Российской Федерации
6.4 | Внедрена система обеспечения кибербезопасности на транспорте | 10.2018 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
6.5. | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными некооперативными многопозиционными системами наблюдения (МПСН) | 01.2019 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
7. | Цифровое развитие инфраструктуры беспилотных транспортных систем | 01.2019 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
7.1 | Реализованы научно-методические подходы к применению беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте | 01.2019 - 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
7.2 | Реализовано цифровое оснащение автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
7.3 | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
7.4 | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой менее 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство | 01.2019 – 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации

## 2.2.1.План мероприятий (2) (hidden)
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | (указывается результат федерального проекта) ЗАДАЧА ЭТО 6 НАПРАВЛЕНИЙ В ФОРМУЛИРОВКЕ "ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СФЕРЫ…. ПОСРЕДСТВОМ …." | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  |  | (ПС)
1.1.1. | (указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение результата федерального проекта) МЕРОПРИЯТИЕ 1-3 МЕРОПРИЯТИЯ НА КАЖДУЮ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  |  | (РНП)
1.1.2.
1.1. | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий федерального проекта) КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 3-4 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ НА КАЖДУЮ ЗАДАЧУ В ГОД, КОТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, А НЕ ТАК КАК СЕЙЧАС ВСЕ НАЧИНАЮТСЯ В 19 И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ В 24 | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | (ПК)
1. | Преобразование сферы грузовых перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Модернизация и развитие терминально-складских комплексов посредством оснащения цифровыми технологиями.
1.1.1 | Разработана Концепция оснащения терминально-складских комплексов цифровыми технологиями и Техническое задание на проектирование требуемого программного обеспечения. | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной и промышленной эксплуатации созданного программного обеспечения и его тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Программное обеспечение терминально-складских комплексов введено в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Реализация комплекса мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов.
2.1.1 | Разработана Концепция цифровизации транспортно-логистических узлов и Техническое задание на проектирование требуемой платформы и сервисов. | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
2.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной, промышленной эксплуатации и тираж платформы и сервисов | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
2.1 | Цифровая платформа транспортно-логистических узлов введена в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
3. | Создание платформы и сервисов мультимодальных грузовых перевозок
3.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
3.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
3.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2025-07-21 18:00
3.1 | Платформа мультимодальных грузовых перевозок и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2025-07-21 18:00
1. | Интеграция в единое воздушное пространство беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг | 11.2018 | 12.2024 | Минтранс России
1.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по разработке Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов с учетом требований к бортовому оснащению, наземной инфраструктуре, линиям передачи данных, необходимого нормативного регулирования и других | 11.2018 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.1.2. | Разработка и согласование Плана мероприятий по реализации Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.1. | Разработана Концепция интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство, разработан План мероприятий по реализации Концепции |  | 12.2019 | Минтранс России
1.2.1. | Подготовка, согласование и внедрение предложений по корректировке существующих документов стратегического планирования с учетом концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
1.2.2. | Проектирование и разработка опытных образцов бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.2.3. | Интеграция беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны и обеспечение информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
1.2. | Беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны |  | 12.2019 | Минтранс России
1.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
1.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2021 | 12.2022 | Минтранс России
1.3.3. | Интеграция беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2022 | 12.2024 | Минтранс России
1.3 | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, беспилотные воздушные судов со взлетной массой более 30 кг интегрированы в воздушное пространство на территории РФ |  | 12.2024 | Минтранс России
2. | Преобразование сферы пассажирских перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Формирование и развитие единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт"
1.1.1 | Разработана Концепция и Техническое задание на проектирование единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной, промышленной эксплуатации и тираж единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Единая информационная система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" введена в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Создание платформы и сервисов мультимодальных пассажирских перевозок
2.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
2.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
2.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2024-10-20 06:00
2.1 | Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2024-10-20 06:00
3. | Создание сервиса воздушного такси | 11.2018 | 12.2024 | Минтранс России
3.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по структуре и содержанию концепции сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др. | 11.2018 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
3.1.2. | Разработка, согласование и внедрение предложений по нормативному регулированию коммерческой деятельности АОН и предложений по корректировке документов стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
3.1. | Разработана концепция сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др., утвержден план мероприятий по внедрению сервиса, внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки с помощью ВС АОН, внесены изменения в документы стратегического планирования |  | 12.2019 | Минтранс России
3.2.1. | Проектирование и разработка опытных образцов бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией сервиса воздушного такси | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
3.2.2. | Внедрение сервиса воздушного такси на пилотных маршрутах | 01.2020 | 12.2021 | Минтранс России
3.2. | Сервис воздушного такси внедрен и функционирует на пилотном маршруте |  | 12.2021 | Минтранс России
3.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией воздушного такси | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России
3.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией воздушного такси | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России
3.3.3. | Внедрение серсвиса воздушного такси на востребованных маршрутах | 01.2022 | 12.2024 | Минтранс России
3.3 | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, сервис воздушного такси внедрен и функционирует на востребованных маршрутах |  | 12.2024 | Минтранс России
3. | Преобразование управления транспортной инфраструктурой посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Оснащение инфраструктурой подвижной связи, беспроводных меток и высокоточной навигации сеть наиболее востребованных автодорог и совмещение с системами ADAS в ТС | 01.2019 | 12.2024
1.1.1 | Разработка требований к оснащению автомобильных дорог средствами подвижной связи | 01.2019 | 12.2024
1.1.2 | Разработка требований к оснащению аварийно опасных участков | 01.2019 | 12.2024
1.1.3 | Разработка требований к обмену систем ADAS ТС и инфраструктуры дорог | 01.2019 | 12.2024
1.1.4 | Создание системы обмена необходимыми сообщениями | 01.2019 | 12.2024
1.1 | Созданы Платформы пространственных данных и коммуникаций с инфраструктурой дорог всех федеральных и наиболее востребованных региональных и муниципальных, позволяющее выполнять высокоточное позиционирование движущихся транспортных средств |  | 2024
2. | Движение автономного транспорта | 01.2019 | 12.2024
2.1.1 | Разработка ГИС "Автотранспортная телематика" | 01.2019 | 12.2024
2.1.2 | Разработка требований к оснащению автотранспортных средств, желающих использовать автономность по передачи в систему и использованию данных из нее | 01.2019 | 12.2024
2.1.3 | Разработка требований по взаимодействию с ГИС "Автотранспортная телематика" | 01.2019 | 12.2024
2.1.4 | Запуск пилотных участков | 01.2019 | 12.2024
2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающих движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя составляет не менее 30%. |  | 2024
3. | Формирование интелектуальной системы непрерывного мониторинга движения пассажиров и пассажирских транспортных средств и аддитивной системы управления транспортными потоками | 01.2019 | 12.2024
3.1.1 | Разработка требований к системе непрерывного мониторинга движения | 01.2019 | 12.2024
3.1.2 | Создание системы непрерывного мониторинга | 01.2019 | 12.2024
3.1.3 | Разработка требований к устройствам обеспечения непрерывного слежения и опытных образцов | 01.2019 | 12.2024
3.1.4 | Субсидирование оснащения устройствами N1 и M1 транспортных средств, движущихся по дорогам общего пользования | 01.2019 | 12.2024
3.1.5 | Оснащение автомобильных дорог "умным" оборудованием | 01.2019 | 12.2024
3.1 | Протяженность автомобильных дорог, оборудованных датчиками (камерами), на которых в режиме реального времени возможна фиксация автомобильных регистрационных номеров для формирования матрицы корреспонденций составляет не менее 100 000 км |  | 2024
4. | Создание унифицированной системы взимания платы за проезд и контроля оплаты проезд, регулирования парковочного пространства | 01.2019 | 12.2024
4.1.1 | Разработка требований к сохранности дорог с возможностью оснащения системами взимания платы и весогабаритного контроля | 01.2019 | 12.2024
4.1.2 | Субсидирование систем весогабаритного контроля из программы на реконструкцию и строительство | 01.2019 | 12.2024
4.1.3 | Разработка требований к проектам и системам организации платного парковочного пространства | 01.2019 | 12.2024
4.1.4 | Создание централизованной системы контроля за работой систем платности и взаимодействию с жалобами и запросами владельцев транспортных средств | 01.2019 | 12.2024
4.1 | Доля дорог для большегрузного транспорта, оборудованных системами бесконтактного взимания платы за проезд (в т.ч. с использованием смартфона) во внутригородском, пригородном и дальнем сообщении и доля платного парковочного пространства в наиболее загруженных участках города составляет не менее 50%. |  | 2024
5. | Создание платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового воздействия объектов транспортной инфраструктуры.
5.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
5.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной и промышленной эксплуатации. | 2020-05-17 18:00 | 2021-10-18 06:00
5.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2021-10-18 06:00 | 2022-08-19 06:00
5.1 | Платформа организации и мониторинга цифрового воздействия объектов транспортной инфраструктуры и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2022-08-19 06:00
4. | Реализация экологической парадигмы на транспорте посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Создание цифровой платформы экологического мониторинга по маршрутам движения транспортных средств
1.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Платформа экологического мониторинга по маршрутам движения транспортных средств введена в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Разработка платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена | 11.2018 | 12.2023 | Минтранс России
2.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по облику платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена | 11.2018 | 12.2018 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
2.1.2. | Разработка, согласование и внедрение предложений по нормативным требованиям к техническому оснащению ТС и объектов транспортной инфраструктуры оборудованием для сбора метеоинформации согласно результатам НИР | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
2.1. | Проведена научно-исследовательская работа по облику платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена, внесены изменения в необходимые нормативно-правовые акты |  | 12.2019 | Минтранс России
2.2.1 | Проектирование и разработка платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, включая разработку опытных образцов технических средств для сбора метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
2.2.3. | Внедрение платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и информационного обмена на территории пилотной зоны | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.2. | Разработана платформа сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, разработаны опытные образцы технических средств. Платформа внедрена и функционирует на территории пилотной зоны |  | 12.2020 | Минтранс России
2.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.3.3. | Внедрение платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и цифрового информационного обмена на территории РФ | 01.2021 | 12.2023 | Минтранс России
2.3. | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, платформа сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и цифрового информационного обмена внедрена и функционирует на территории РФ |  | 12.2023 | Минтранс России
5. | Интеграция в мировое транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны посредством внедрения цифровых технологий
1. | Создание платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами
1.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2025-07-21 18:00
1.1 | Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами и клиентские сервисы введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2025-07-21 18:00
6. | Преобразование обеспечения безопасности на транспорте и безопасности населения на транспорте в целом посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 2019 | 2024
6.1. | Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления и оказания государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности и безопасности населения на транспорте в целом
6.1.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.1.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.1.3 | Внесение корректировок в существующие документы стратегического планирования с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2020
6.1.4 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений по цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2020 | 2021
6.1.5 | Апробация технических решений по цифровизации в области обеспечения транспортной безопасности в рамках пилотной зоны | 2021 | 2022
6.1.6 | Внедрение технических решений по цифровизации в области обеспечения транспортной безопасности | 2022 | 2024
6.2. | Внедрение цифровых технологий сфере государственного контроля и надзора с учетом риск-ориентированного подхоа
6.2.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.2.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.2.3 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2020 | 2021
6.2.4 | Внедрение технических решений при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2024
6.3. | Внедрение цифровых технологий для совершенствования ситуационного управления безопасностью населения на транспорте
6.3.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему Федеральных агенств и Службы. | 2019 | 2019
6.3.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы. | 2019 | 2019
6.3.3 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы. | 2020 | 2021
6.3.4 | Внедрение технических решений при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы | 2021 | 2024
6.4. | Внедрение платформенных решений для взаимодействия бизнеса и государства в сфере транспорта, в том числе в области транспортной безопасности
6.4.1 | Подготовка нормативной базы для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг | 2019 | 2019
6.4.1 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. | 2020 | 2021
6.4.2 | Внедрение технических решений ехнических решений для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. | 2021 | 2024
6.5 | Импортозамещение в рамках системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ), включая единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ)
6.5.1 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при организации и порядке импортозамещения | 2019 | 2019
6.5.2 | Внедрение технических решений на отечественной технической платформе и с использованием отечественного ПО | 2020 | 2024
7. | Обеспечение безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными мультистатическими некооперативными средствами наблюдения | 2019 | 2024
| Сбор и анализ информации о существующих и прогнозируемых угрозах в части использования воздушного пространства для безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры | 2019 | 2019
| Сбор и анализ информации о потребностях в совершенствовании поля некооперативного наблюдения вдоль государственной границы РФ, покрытия полем некооперативным наблюдением воздушного пространства над городами, в Арктической зоне, объектов транспортной инфраструктуры и другими объектами на малых высотах. | 2019 | 2019
| Собрана и проанализирована информация о существующих и прогнозируемых угрозах в части использования воздушного пространства для безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры, определены потребности в совершенствовании поля некооперативного наблюдения вдоль государственной границы РФ, покрытия полем некооперативным наблюдением воздушного пространства над городами и другими объектами |  | 2019
| Подготовка, согласование и внедрение рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом определенных актуальных и перспективных потребностей в средствах некооперативного наблюдения за воздушным пространством и документы стратегического планирования | 2019 | 2019
Внесены изменения в нормативно-правовые акты и документы стратегического планирования с учетом определенных актуальных и перспективных потребностей в средствах некооперативного наблюдения за воздушным пространством
| Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений по созданию системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2019 | 2021
| Разработка опытного образца системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2021 | 2022
| Определение пилотной зоны для внедрения и апробации системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2022 | 2022
| Внедрение опытного образца системы мультистатичного некооперативного наблюдения в пилотной зоне | 2023 | 2023
Разработан и внедрен опытный образец системы мультистатического некооперативного наблюдения в пилотной зоне
| Разработка сертификационного базиса для системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Сертификационные испытания, получение сертификата типа системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Корректировка перечня объектов для оснащения системой мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Внедрение системы мультистатичного некооперативного наблюдения согласно ранее определенному перечню | 2023 | 2024
| Система мультистатичного некооперативного наблюдения сертифицирована и внедрена на критически важных объектах транспортной инфраструктуры, в городах, вдоль государственной границы РФ, Арктической зоне и иных объектах |  | 2024

## 2.2.1.План мероприятий (3) (hidden)
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1. | (указывается результат федерального проекта) ЗАДАЧА ЭТО 6 НАПРАВЛЕНИЙ В ФОРМУЛИРОВКЕ "ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СФЕРЫ…. ПОСРЕДСТВОМ …." | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  |  | (ПС)
1.1.1. | (указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение результата федерального проекта) МЕРОПРИЯТИЕ 1-3 МЕРОПРИЯТИЯ НА КАЖДУЮ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  |  | (РНП)
1.1.2.
1.1. | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий федерального проекта) КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 3-4 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ НА КАЖДУЮ ЗАДАЧУ В ГОД, КОТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, А НЕ ТАК КАК СЕЙЧАС ВСЕ НАЧИНАЮТСЯ В 19 И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ В 24 | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | (ПК)
1. | Преобразование сферы грузовых перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Модернизация и развитие терминально-складских комплексов посредством оснащения цифровыми технологиями.
1.1.1 | Разработана Концепция оснащения терминально-складских комплексов цифровыми технологиями и Техническое задание на проектирование требуемого программного обеспечения. | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной и промышленной эксплуатации созданного программного обеспечения и его тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Программное обеспечение терминально-складских комплексов введено в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Реализация комплекса мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов.
2.1.1 | Разработана Концепция цифровизации транспортно-логистических узлов и Техническое задание на проектирование требуемой платформы и сервисов. | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
2.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной, промышленной эксплуатации и тираж платформы и сервисов | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
2.1 | Цифровая платформа транспортно-логистических узлов введена в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
3. | Создание платформы и сервисов мультимодальных грузовых перевозок
3.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
3.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
3.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2025-07-21 18:00
3.1 | Платформа мультимодальных грузовых перевозок и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2025-07-21 18:00
1. | Интеграция в единое воздушное пространство беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг | 11.2018 | 12.2024 | Минтранс России
1.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по разработке Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов с учетом требований к бортовому оснащению, наземной инфраструктуре, линиям передачи данных, необходимого нормативного регулирования и других | 11.2018 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.1.2. | Разработка и согласование Плана мероприятий по реализации Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.1. | Разработана Концепция интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство, разработан План мероприятий по реализации Концепции |  | 12.2019 | Минтранс России
1.2.1. | Подготовка, согласование и внедрение предложений по корректировке существующих документов стратегического планирования с учетом концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
1.2.2. | Проектирование и разработка опытных образцов бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
1.2.3. | Интеграция беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны и обеспечение информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
1.2. | Беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны |  | 12.2019 | Минтранс России
1.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
1.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2021 | 12.2022 | Минтранс России
1.3.3. | Интеграция беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2022 | 12.2024 | Минтранс России
1.3 | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, беспилотные воздушные судов со взлетной массой более 30 кг интегрированы в воздушное пространство на территории РФ |  | 12.2024 | Минтранс России
2. | Преобразование сферы пассажирских перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Формирование и развитие единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт"
1.1.1 | Разработана Концепция и Техническое задание на проектирование единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона, организовано проведение опытной, промышленной эксплуатации и тираж единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Единая информационная система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" введена в промышленную эксплуатацию. | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Создание платформы и сервисов мультимодальных пассажирских перевозок
2.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
2.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
2.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2024-10-20 06:00
2.1 | Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2024-10-20 06:00
3. | Создание сервиса воздушного такси | 11.2018 | 12.2024 | Минтранс России
3.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по структуре и содержанию концепции сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др. | 11.2018 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
3.1.2. | Разработка, согласование и внедрение предложений по нормативному регулированию коммерческой деятельности АОН и предложений по корректировке документов стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
3.1. | Разработана концепция сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др., утвержден план мероприятий по внедрению сервиса, внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки с помощью ВС АОН, внесены изменения в документы стратегического планирования |  | 12.2019 | Минтранс России
3.2.1. | Проектирование и разработка опытных образцов бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией сервиса воздушного такси | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
3.2.2. | Внедрение сервиса воздушного такси на пилотных маршрутах | 01.2020 | 12.2021 | Минтранс России
3.2. | Сервис воздушного такси внедрен и функционирует на пилотном маршруте |  | 12.2021 | Минтранс России
3.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией воздушного такси | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России
3.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией воздушного такси | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России
3.3.3. | Внедрение серсвиса воздушного такси на востребованных маршрутах | 01.2022 | 12.2024 | Минтранс России
3.3 | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, сервис воздушного такси внедрен и функционирует на востребованных маршрутах |  | 12.2024 | Минтранс России
3. | Преобразование управления транспортной инфраструктурой посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Оснащение инфраструктурой подвижной связи, беспроводных меток и высокоточной навигации сеть наиболее востребованных автодорог и совмещение с системами ADAS в ТС | 01.2019 | 12.2024
1.1.1 | Разработка требований к оснащению автомобильных дорог средствами подвижной связи | 01.2019 | 12.2024
1.1.2 | Разработка требований к оснащению аварийно опасных участков | 01.2019 | 12.2024
1.1.3 | Разработка требований к обмену систем ADAS ТС и инфраструктуры дорог | 01.2019 | 12.2024
1.1.4 | Создание системы обмена необходимыми сообщениями | 01.2019 | 12.2024
1.1 | Созданы Платформы пространственных данных и коммуникаций с инфраструктурой дорог всех федеральных и наиболее востребованных региональных и муниципальных, позволяющее выполнять высокоточное позиционирование движущихся транспортных средств |  | 2024
2. | Движение автономного транспорта | 01.2019 | 12.2024
2.1.1 | Разработка ГИС "Автотранспортная телематика" | 01.2019 | 12.2024
2.1.2 | Разработка требований к оснащению автотранспортных средств, желающих использовать автономность по передачи в систему и использованию данных из нее | 01.2019 | 12.2024
2.1.3 | Разработка требований по взаимодействию с ГИС "Автотранспортная телематика" | 01.2019 | 12.2024
2.1.4 | Запуск пилотных участков | 01.2019 | 12.2024
2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающих движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя составляет не менее 30%. |  | 2024
3. | Формирование интелектуальной системы непрерывного мониторинга движения пассажиров и пассажирских транспортных средств и аддитивной системы управления транспортными потоками | 01.2019 | 12.2024
3.1.1 | Разработка требований к системе непрерывного мониторинга движения | 01.2019 | 12.2024
3.1.2 | Создание системы непрерывного мониторинга | 01.2019 | 12.2024
3.1.3 | Разработка требований к устройствам обеспечения непрерывного слежения и опытных образцов | 01.2019 | 12.2024
3.1.4 | Субсидирование оснащения устройствами N1 и M1 транспортных средств, движущихся по дорогам общего пользования | 01.2019 | 12.2024
3.1.5 | Оснащение автомобильных дорог "умным" оборудованием | 01.2019 | 12.2024
3.1 | Протяженность автомобильных дорог, оборудованных датчиками (камерами), на которых в режиме реального времени возможна фиксация автомобильных регистрационных номеров для формирования матрицы корреспонденций составляет не менее 100 000 км |  | 2024
4. | Создание унифицированной системы взимания платы за проезд и контроля оплаты проезд, регулирования парковочного пространства | 01.2019 | 12.2024
4.1.1 | Разработка требований к сохранности дорог с возможностью оснащения системами взимания платы и весогабаритного контроля | 01.2019 | 12.2024
4.1.2 | Субсидирование систем весогабаритного контроля из программы на реконструкцию и строительство | 01.2019 | 12.2024
4.1.3 | Разработка требований к проектам и системам организации платного парковочного пространства | 01.2019 | 12.2024
4.1.4 | Создание централизованной системы контроля за работой систем платности и взаимодействию с жалобами и запросами владельцев транспортных средств | 01.2019 | 12.2024
4.1 | Доля дорог для большегрузного транспорта, оборудованных системами бесконтактного взимания платы за проезд (в т.ч. с использованием смартфона) во внутригородском, пригородном и дальнем сообщении и доля платного парковочного пространства в наиболее загруженных участках города составляет не менее 50%. |  | 2024
5. | Создание платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового воздействия объектов транспортной инфраструктуры.
5.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
5.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной и промышленной эксплуатации. | 2020-05-17 18:00 | 2021-10-18 06:00
5.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2021-10-18 06:00 | 2022-08-19 06:00
5.1 | Платформа организации и мониторинга цифрового воздействия объектов транспортной инфраструктуры и клиентские сервисов введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2022-08-19 06:00
4. | Реализация экологической парадигмы на транспорте посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Создание цифровой платформы экологического мониторинга по маршрутам движения транспортных средств
1.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1 | Платформа экологического мониторинга по маршрутам движения транспортных средств введена в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2022-09-18 18:00
2. | Разработка платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена | 11.2018 | 12.2023 | Минтранс России
2.1.1. | Проведение научно-исследовательской работы по облику платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена | 11.2018 | 12.2018 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
2.1.2. | Разработка, согласование и внедрение предложений по нормативным требованиям к техническому оснащению ТС и объектов транспортной инфраструктуры оборудованием для сбора метеоинформации согласно результатам НИР | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России
2.1. | Проведена научно-исследовательская работа по облику платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена, внесены изменения в необходимые нормативно-правовые акты |  | 12.2019 | Минтранс России
2.2.1 | Проектирование и разработка платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, включая разработку опытных образцов технических средств для сбора метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами
2.2.3. | Внедрение платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и информационного обмена на территории пилотной зоны | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.2. | Разработана платформа сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, разработаны опытные образцы технических средств. Платформа внедрена и функционирует на территории пилотной зоны |  | 12.2020 | Минтранс России
2.3.1. | Разработка сертификационных базисов для бортового и наземного оборудования платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.3.2. | Сертификационные испытания, получение сертификатов типа для бортового и наземного оборудования платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России
2.3.3. | Внедрение платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и цифрового информационного обмена на территории РФ | 01.2021 | 12.2023 | Минтранс России
2.3. | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, платформа сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и цифрового информационного обмена внедрена и функционирует на территории РФ |  | 12.2023 | Минтранс России
5. | Интеграция в мировое транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны посредством внедрения цифровых технологий
1. | Создание платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами
1.1.1 | Разработана Концепция создания Платформы и Техническое задание | 2018-10-01 | 2020-05-17 18:00
1.1.2 | Создана пилотная зона Платформы, организовано проведение ее опытной, промышленной эксплуатации и тираж. | 2020-05-17 18:00 | 2022-09-18 18:00
1.1.3 | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2022-09-18 18:00 | 2025-07-21 18:00
1.1 | Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами и клиентские сервисы введены в промышленную эксплуатацию | 2018-10-01 | 2025-07-21 18:00
6. | Преобразование обеспечения безопасности на транспорте и безопасности населения на транспорте в целом посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 2019 | 2024
6.1. | Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления и оказания государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности и безопасности населения на транспорте в целом
6.1.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.1.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.1.3 | Внесение корректировок в существующие документы стратегического планирования с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2020
6.1.4 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений по цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2020 | 2021
6.1.5 | Апробация технических решений по цифровизации в области обеспечения транспортной безопасности в рамках пилотной зоны | 2021 | 2022
6.1.6 | Внедрение технических решений по цифровизации в области обеспечения транспортной безопасности | 2022 | 2024
6.2. | Внедрение цифровых технологий сфере государственного контроля и надзора с учетом риск-ориентированного подхоа
6.2.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.2.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2019 | 2019
6.2.3 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2020 | 2021
6.2.4 | Внедрение технических решений при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) с учетом цифровизации процессов в области обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2024
6.3. | Внедрение цифровых технологий для совершенствования ситуационного управления безопасностью населения на транспорте
6.3.1 | Подготовка рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему Федеральных агенств и Службы. | 2019 | 2019
6.3.2 | Согласование рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы. | 2019 | 2019
6.3.3 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы. | 2020 | 2021
6.3.4 | Внедрение технических решений при осуществлении Минтрансом России координации и контроля деятельности подведомственных ему федеральных агенств и службы | 2021 | 2024
6.4. | Внедрение платформенных решений для взаимодействия бизнеса и государства в сфере транспорта, в том числе в области транспортной безопасности
6.4.1 | Подготовка нормативной базы для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг | 2019 | 2019
6.4.1 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. | 2020 | 2021
6.4.2 | Внедрение технических решений ехнических решений для создания закрытого информационного пространства взаимодействия бизнеса и государства с обеспечением высокоскоростной надежной связи, доверенной среды цифрового взаимодействия, цифровых сервисов в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. | 2021 | 2024
6.5 | Импортозамещение в рамках системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ), включая единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ)
6.5.1 | Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений при организации и порядке импортозамещения | 2019 | 2019
6.5.2 | Внедрение технических решений на отечественной технической платформе и с использованием отечественного ПО | 2020 | 2024
7. | Обеспечение безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными мультистатическими некооперативными средствами наблюдения | 2019 | 2024
| Сбор и анализ информации о существующих и прогнозируемых угрозах в части использования воздушного пространства для безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры | 2019 | 2019
| Сбор и анализ информации о потребностях в совершенствовании поля некооперативного наблюдения вдоль государственной границы РФ, покрытия полем некооперативным наблюдением воздушного пространства над городами, в Арктической зоне, объектов транспортной инфраструктуры и другими объектами на малых высотах. | 2019 | 2019
| Собрана и проанализирована информация о существующих и прогнозируемых угрозах в части использования воздушного пространства для безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры, определены потребности в совершенствовании поля некооперативного наблюдения вдоль государственной границы РФ, покрытия полем некооперативным наблюдением воздушного пространства над городами и другими объектами |  | 2019
| Подготовка, согласование и внедрение рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов с учетом определенных актуальных и перспективных потребностей в средствах некооперативного наблюдения за воздушным пространством и документы стратегического планирования | 2019 | 2019
Внесены изменения в нормативно-правовые акты и документы стратегического планирования с учетом определенных актуальных и перспективных потребностей в средствах некооперативного наблюдения за воздушным пространством
| Разработка научно-обоснованных предложений и технических решений по созданию системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2019 | 2021
| Разработка опытного образца системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2021 | 2022
| Определение пилотной зоны для внедрения и апробации системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2022 | 2022
| Внедрение опытного образца системы мультистатичного некооперативного наблюдения в пилотной зоне | 2023 | 2023
Разработан и внедрен опытный образец системы мультистатического некооперативного наблюдения в пилотной зоне
| Разработка сертификационного базиса для системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Сертификационные испытания, получение сертификата типа системы мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Корректировка перечня объектов для оснащения системой мультистатичного некооперативного наблюдения | 2023 | 2023
| Внедрение системы мультистатичного некооперативного наблюдения согласно ранее определенному перечню | 2023 | 2024
| Система мультистатичного некооперативного наблюдения сертифицирована и внедрена на критически важных объектах транспортной инфраструктуры, в городах, вдоль государственной границы РФ, Арктической зоне и иных объектах |  | 2024

## 2.2.1.План мероприятий
2.2.1. План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
Преобразована сфера грузовых перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
1. | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и клиентских сервисов | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПС
1.1.1. | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент функционирования Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2019-01-01 | 2019-04-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
1.1.2. | Разработана и согласована Концепция Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2019-05-01 | 2019-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
1.1.3. | Определены требования по составу функций Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
1.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания на проектирование Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок и дополнительных клиентских сервисов | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
1.1. | Разработана Концепция создания Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок, Техническое задание и календарный план | 01.2019 | 2020-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПК
1.2.1. | Выбрана пилотная зона Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2020-04-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
1.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2020-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
1.2.3. | Организована опытная эксплуатация Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2020-02-01 | 05.0203 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
1.2.4. | Организована промышленная эксплуатацияПлатформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 2023-06-01 | 2024-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
1.2.5. | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2024-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи сервисов в эксплуатацию | РНП
1.2. | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и дополнительных клиентских сервисов | 2020-04-01 | 2024-10-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Платформа и дополнительные сервисы переданы в промышленную эксплуатацию | ПК
2. | Терминально-складские комплексы модернизированы и развиваются посредством внедрения цифровых решений | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПС
2.1.1. | Определены требования по составу функций сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 01.2019 | 2019-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с требованиями по составу функций | РНП
2.1.2 | Разработан проект Технического задания на создание сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2019-04-01 | 2019-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Технического задания | РНП
2.1.3. | Разработан проект Календарного плана создания сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Календарного плана | РНП
2.1.4. | Проект Технического задания и Календарного плана на создание сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и Календарный план | РНП
2.1. | Разработаны Техническое задание и календарный план на создание сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 01.2019 | 2020-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание, Календарный план | ПК
2.2.2. | Выбрана пилотная зона сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-04-01 | 2020-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
2.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
2.2.3. | Организована опытная эксплуатация сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
2.2.4. | Организована промышленная эксплуатация сервиса для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
2.2. | Запущен сервис для терминально-складских комплексов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Сервис передан в промышленную эксплуатацию | ПК
3 | Реализован комплекс мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПС
3.1.1. | Определены требования по составу функций сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 01.2019 | 2019-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с требованиями по составу функций | РНП
3.1.2. | Разработан проект Технического задания на создание сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2019-04-01 | 2019-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Технического задания | РНП
3.1.3. | Разработан проект Календарного плана создания сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Календарного плана | РНП
3.1.4. | Проект Технического задания и Календарного плана на создание сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и Календарный план | РНП
3.1. | Разработаны Техническое задание и календарный план на создание сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 01.2019 | 2020-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание, Календарный план | ПК
3.2.1. | Выбрана пилотная зона сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-04-01 | 2020-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
3.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
3.2.3. | Организована опытная эксплуатация сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
3.2.4. | Организована промышленная эксплуатация сервиса для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
3.2. | Запущен сервис для транспортно-логистических узлов в рамках Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок. | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Сервис передан в промышленную эксплуатацию | ПК
Преобразована сфера пассажирских перевозок посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
4. | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПС
4.1.1. | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент функционирования Платформы организации и мониторинга грузовых перевозок | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
4.1.2. | Разработана и согласована Концепция Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
4.1.3. | Определены требования по составу функций Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
4.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания и календарного плана на проектирование Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
4.1. | Разработана Концепция создания Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов, Техническое задание и календарный план | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПК
4.2.1. | Выбрана пилотная зона Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
4.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2020-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
4.2.3. | Организована опытная эксплуатация Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2020-02-01 | 05.0203 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
4.2.4. | Организована промышленная эксплуатация Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2023-06-01 | 2024-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
4.2.5. | Разработаны и введены в промышленную эксплуатацию дополнительные клиентские сервисы | 2024-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи сервисов в эксплуатацию | РНП
4.2. | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов и дополнительных клиентских сервисов | 2020-04-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Платформа и дополнительные сервисы переданы в промышленную эксплуатацию | ПК
5. | Сформирована и развивается единая информационная система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПС
5.1.1. | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент функционирования единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
5.1.2. | Разработана и согласована Концепция единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
5.1.3. | Определены требования по составу функций единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
5.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания и календарного плана на проектирование единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
5.1. | Разработана Концепция создания единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". Техническое задание и календарный план | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" |  | ПК
5.2.1. | Выбрана пилотная зона единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны информационной системы | РНП
5.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны единой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
5.2.3. | Организована опытная эксплуатацияединой информационной системы интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт" | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
5.2.4. | Организована промышленная эксплуатация Платформы мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
5.2. | Создана единая информационная система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт". | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Информационная система передана в промышленную эксплуатацию | ПК
6. | Создан сервис "Воздушное такси" | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | - | ПС
6.1.1. | Проведена научно-исследовательская работа по структуре и содержанию Концепции сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др. | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.1.2. | Разработаны, согласованы и внедрены предложения по нормативному регулированию коммерческой деятельности АОН и предложений по корректировке документов стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты | РНП
6.1. | Разработана и утверждена Концепция сервиса воздушного такси с учетом: типов ВС, бортового оснащения, наземной инфраструктуры, линий передачи данных, оснащения посадочных площадок, порядка доступа ВС в воздушное пространство, потребностей в информационно-навигационном обслуживании, необходимого нормативного регулирования и др., утвержден план мероприятий по внедрению сервиса, внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки с помощью ВС АОН, внесены изменения в документы стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Концепция утверждена ведомственным актом | ПК
6.2.1. | Спроектированы и разработаны опытные образцы бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией сервиса "Воздушное такси" | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.2.2. | Сервис "Воздушное такси" внедрен на пилотных маршрутах | 01.2020 | 12.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.2. | Сервис "Воздушное такси" внедрен и функционирует на пилотном маршруте | 01.2020 | 12.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
6.3.1. | Разработаны сертификационные базисы для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией сервиса "Воздушное такси" | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Сертификационные базисы утверждены | РНП
6.3.2. | Проведены сертификационные испытания, получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией воздушного такси | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования | РНП
6.3.3. | Проведен I этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.3 | Проведен I этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
6.4.1. | Проведен II этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.4. | Проведен II этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
6.5.1. | Проведен III этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
6.5. | Проведен III этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
6.6.1. | Проведен IV этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
6.6. | Проведен IV этап внедрения сервис "Воздушное такси" на востребованных маршрутах | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | Создан сервис "Воздушное такси" | ПК
| Преобразовано управление транспортной инфраструктурой посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 | 10.2024
7. | Создание Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Внерение цифровых двойников и интернета вещей в пилотных зонах | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | - | ПС
7.1.1. | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент функционирования Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
7.1.2. | Разработана и согласована Концепция создания Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
7.1.3. | Определены требования по составу функций Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
7.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания и Календарного плана на создание Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
7.1. | Разработаны Концепция проекта, Техническое задание и календарный план на создание Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция, техническое задание, календарный план | ПК
7.2.1. | Выбрана пилотная зона Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
7.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
7.2.3. | Организована опытная эксплуатация Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
7.2.4. | Организована промышленная эксплуатация Платформы и сервисов организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
7.2. | Создана Платформа и сервисы организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Платформа передана в промышленную эксплуатацию | ПК
8. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | - | ПС
8.1.1. | Проведена научно-исследовательская работа по разработке Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов с учетом требований к бортовому оснащению, наземной инфраструктуре, линиям передачи данных, необходимого нормативного регулирования и других | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.1.2. | Разработан и согласован План мероприятий по реализации Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | План мероприятий утвержден ведомственным актом | РНП
8.1. | Разработана Концепция интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство, разработан План мероприятий по реализации Концепции | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Концепция утверждена ведомственным актом | ПК
8.2.1. | Подготовлены, согласованы и внедрены предложения по корректировке существующих документов стратегического планирования и нормативно-правовых актов с учетом Концепции интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Внесены изменения в документы стратегического планирования и нормативно-правовые акты | РНП
8.2.2. | Спроектированы и разработаны опытные образцы бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.2.3. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны и обеспечение информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.2. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны | 01.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство на территории пилотной зоны | ПК
8.3.1. | Разработаны сертификационные базисы для бортового и наземного оборудования, предусмотренного Концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2020 | 12.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Сертификационные базисы утверждены | РНП
8.3.2. | Пройдены сертификационные испытания, получены сертификатов типа для бортового и наземного оборудования, предусмотренного концепцией интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в воздушное пространство и информационно-навигационного обслуживания полетов | 01.2020 | 12.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования | РНП
8.3. | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования | 01.2020 | 12.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Получены сертификаты типа для бортового и наземного оборудования | ПК
8.4.1. | Проведен I этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.4. | Проведен I этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
8.5.1. | Проведен II этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.5. | Проведен II этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
8.6.1. | Проведен III этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.6. | Проведен III этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
8.7.1. | Проведен IV этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
8.7. | Проведен IV этап развертывания инфраструктуры для интеграции беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг в единое воздушное пространство на территории РФ | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство | ПК
9 | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | - | ПС
9.1.1. | Разработка отчета Концепции реализации цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2019 | 06.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции | РНП
9.1.2. | Разработка ТЗ на Платформу предупреждения о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 07.2019 | 10.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Техническое задание на Платформу | РНП
9.1.3. | Разработка плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 10.2019 | 11.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | План мероприятий | РНП
9.1.4. | Разработка ФЭО реализации плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 11.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | ФЭО | РНП
9.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2019 | 09.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции, техническое задание, план мероприятий, ФЭО | ПК
9.2.1. | Разработка НПА, определяющих правовой статус Платформы предупреждения о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы | РНП
9.2.2. | Разработка НПА, определяющих правовой статус оператора Платформы предупреждения о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Оператора Платформы | РНП
9.2.3. | Разработка НПА, определяющих порядок коммерческого использования Платформы предупреждения о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о порядке коммерческого использования | РНП
9.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 10.2019 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы, Оператора Платформы, о порядке коммерческого использования | ПК
9.3.1. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к платформе технических средств осущетсвляющих предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств | РНП
9.3.2. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к Платформе сторонних платформ, осущетсвляющих предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых внешних систем и платформ | РНП
9.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог с цифровым оснащением, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств, для подключаемых внешних систем и платформ | ПК
9.4.1. | Разработан Эскизный проект Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Эскизный проект, включающий: концепцию и архитектуру ИС, требования к ИС, регламенты информационного взаимодействия | РНП
9.4.2. | Разработан технический проект Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 04.2020 | 08.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Технический проект, Рабочая документация | РНП
9.4.3. | Разработка основных подсистем Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки, включая разработку ПО и комплектацию готовыми изделиями | 09.2020 | 03.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты комплектации оборудования и ПО, акты выполненных работ на разработку ПО, лицензионные договора | РНП
9.4.4. | Интеграция Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" с внешними системами | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты сопряжения с внешними системами | РНП
9.4.5. | Отработка проектных решений на пилотном участке, проведение автономных испытаний Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты автономных испытаний, акты предварительных комплексных испытаний | РНП
9.4.6. | Масштабирование отработанных на пилотном участке подсистем и функциональности Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 07.2021 | 09.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты предварительных комплексных испытаний, акты итоговых комплексных испытаний | РНП
9.4.7. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 09.2021 | 10.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в опытную эксплуатацию, отчет о проведении опытной эксплуатации | РНП
9.4.8. | Ввод в промышленную эксплуатацию Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 11.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в промышленную эксплуатацию | РНП
9.4. | Создание Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 01.2020 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
9.5.1. | Внедрение пакета услуг для государственных нужд Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства | РНП
9.5.2. | Внедрение пакета услуг для нужд физических лиц Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для физических лиц | РНП
9.5.3. | Внедрение пакета услуг для нужд бизнеса Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки" | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для бизнеса | РНП
9.5. | Коммерцализация Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки", коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие | 01.2022 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
10. | Реализовано цифровое оснащение автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о работах проведенных по реализации цифрового оснащения аавтомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | ПС
10.1.1. | Разработка отчета Концепции реализации цифрового оснащения автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2019 | 06.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции | РНП
10.1.2. | Разработка ТЗ на Платформу "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 07.2019 | 10.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Техническое задание на Платформу | РНП
10.1.3. | Разработка плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 10.2019 | 11.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | План мероприятий | РНП
10.1.4. | Разработка ФЭО реализации плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 11.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | ФЭО | РНП
10.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2019 | 09.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции, техническое задание, план мероприятий, ФЭО | ПК
10.2.1. | Разработка НПА, определяющих правовой статус Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы | РНП
10.2.2. | Разработка НПА, определяющих правовой статус оператора Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Оператора Платформы | РНП
10.2.3. | Разработка НПА, определяющих порядок коммерческого использования Платформы"Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о порядке коммерческого использования | РНП
10.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 10.2019 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы, Оператора Платформы, о порядке коммерческого использования | ПК
10.3.1. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к платформе технических средств осущетсвляющих возможность движения по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств | РНП
10.3.2. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к Платформе сторонних платформ, осущетсвляющих обеспечение или поддержку движения по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых внешних систем и платформ | РНП
10.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог с цифровым оснащением, которое позволяет движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств, для подключаемых внешних систем и платформ | ПК
10.4.1. | Разработан Эскизный проект Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Эскизный проект, включающий: концепцию и архитектуру ИС, требования к ИС, регламенты информационного взаимодействия | РНП
10.4.2. | Разработан технический проект Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 04.2020 | 08.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Технический проект, Рабочая документация | РНП
10.4.3. | Разработка основных подсистем Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 09.2020 | 03.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты комплектации оборудования и ПО, акты выполненных работ на разработку ПО, лицензионные договора | РНП
10.4.4. | Интеграция Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты сопряжения с внешними системами | РНП
10.4.5. | Отработка проектных решений на пилотном участке, проведение автономных испытаний Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты автономных испытаний, акты предварительных комплексных испытаний | РНП
10.4.6. | Масштабирование отработанных на пилотном участке подсистем и функциональности Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 07.2021 | 09.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты предварительных комплексных испытаний, акты итоговых комплексных испытаний | РНП
10.4.7. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 09.2021 | 10.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в опытную эксплуатацию, отчет о проведении опытной эксплуатации | РНП
10.4.8. | Ввод в промышленную эксплуатацию Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 11.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в промышленную эксплуатацию | РНП
10.4. | Создание Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2020 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
10.5.1. | Внедрение пакета услуг для государственных нужд Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства | РНП
10.5.2. | Внедрение пакета услуг для нужд физических лиц Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для физических лиц | РНП
10.5.3. | Внедрение пакета услуг для нужд бизнеса Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для бизнеса | РНП
10.5. | Коммерцализация Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя, коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие | 01.2022 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
11. | Создана Платформа "Город без пробок" и технические средства для цифровизации автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2019 | 12.2024 |  | - | ПС
11.1.1. | Разработка отчета Концепции реализации цифрового оснащения автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2019 | 06.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции | РНП
11.1.2. | Разработка ТЗ на Платформу "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 07.2019 | 10.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Техническое задание на Платформу | РНП
11.1.3. | Разработка плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 10.2019 | 11.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | План мероприятий | РНП
11.1.4. | Разработка ФЭО реализации плана мероприятий по цифровому оснащению автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 11.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | ФЭО | РНП
11.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2019 | 09.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет о Концепции, техническое задание, план мероприятий, ФЭО | ПК
11.2.1. | Разработка НПА, определяющих правовой статус Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы | РНП
11.2.2. | Разработка НПА, определяющих правовой статус оператора Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Оператора Платформы | РНП
11.2.3. | Разработка НПА, определяющих порядок коммерческого использования Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о порядке коммерческого использования | РНП
11.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 10.2019 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА о правовом статусе Платформы, Оператора Платформы, о порядке коммерческого использования | ПК
11.3.1. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к платформе технических средств осуществляющих возможность городским агломерациям добиться повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств | РНП
11.3.2. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия, требований и технических условий на разработку, оснащение и подключение к Платформе сторонних платформ, осуществляющих возможность городским агломерациям добиться повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 03.2020 | 06.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых внешних систем и платформ | РНП
11.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог с цифровым оснащением, которое позволяет городским агломерациям добиться повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 10.2019 | 12.2019 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты взаимодействия для подключаемых технических средств, для подключаемых внешних систем и платформ | ПК
11.4.1. | Разработан Эскизный проект Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2020 | 03.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Эскизный проект, включающий: концепцию и архитектуру ИС, требования к ИС, регламенты информационного взаимодействия | РНП
11.4.2. | Разработан технический проект Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 04.2020 | 08.2020 | Министерство транспорта Российской Федерации | Технический проект, Рабочая документация | РНП
11.4.3. | Разработка основных подсистем Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 09.2020 | 03.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты комплектации оборудования и ПО, акты выполненных работ на разработку ПО, лицензионные договора | РНП
11.4.4. | Интеграция Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты сопряжения с внешними системами | РНП
11.4.5. | Отработка проектных решений на пилотном регионе, проведение автономных испытаний "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 04.2021 | 06.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты автономных испытаний, акты предварительных комплексных испытаний | РНП
11.4.6. | Масштабирование отработанных на пилотном регионе подсистем и функциональности Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 07.2021 | 09.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акты предварительных комплексных испытаний, акты итоговых комплексных испытаний | РНП
11.4.7. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 09.2021 | 10.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в опытную эксплуатацию, отчет о проведении опытной эксплуатации | РНП
11.4.8. | Ввод в промышленную эксплуатацию Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 11.2021 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | акт о вводе в промышленную эксплуатацию | РНП
11.4. | Создание Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2020 | 12.2021 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
11.5.1. | Внедрение пакета услуг для государственных нужд Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2022 | 12.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства | РНП
11.5.2. | Внедрение пакета услуг для нужд физических лиц Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2023 | 12.2023 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для физических лиц | РНП
11.5.3. | Внедрение пакета услуг для нужд бизнеса Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства | 01.2024 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о доработке и внедрении новой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для бизнеса | РНП
11.5. | Коммерцализация Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства, коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие | 01.2022 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | отчет о разработке и внедрении базовой функциональности Платформы, номенклатура продуктов и услуг для государства, физических лиц и бизнеса | ПК
| Реализована экологическая парадигма на транспорте посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
12. | Создана Платформа экологического и метеорологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организован цифровой информационный обмен | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации | - | ПС
12.1.1. | Разработана и согласована Концепция создания Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
12.1.2. | Определены требования по составу функций Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
12.1.3. | Разработан и согласован проект Технического задания на создание Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, включая календарный план проектирования Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
12.1. | Разработаны Концепция проекта, Техническое задание и календарный план на создание платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция, техническое задание, календарный план | ПК
12.2.1. | Выбрана пилотная зона Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
12.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-10-01 | 2021-11-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
12.2.3. | Организована опытная эксплуатация платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
12.2.4. | Организована промышленная эксплуатация Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2022-08-01 | 2023-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
12.2. | Создана Платформа экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 2020-04-01 | 2023-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Платформа передана в промышленную эксплуатацию | ПК
13. | Запущены сервисы радиологического контроля и сейсмоактивности.в рамках Платформы экологического мониторинга | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | - | ПС
13.1.1. | Определены требования по составу функций сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с требованиями по составу функций | РНП
13.1.2. | Разработан проект Технического задания на создание сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Технического задания | РНП
13.1.3. | Разработан проект Календарного плана создания сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Календарного плана | РНП
13.1.4. | Проект Технического задания и Календарного плана на создание сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры согласованы с заинтересованными ведомствами и организациями. | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и Календарный план | РНП
13.1. | Разработаны Техническое задание и календарный план на создание сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание, Календарный план | ПК
13.2.1. | Выбрана пилотная зона сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
13.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-10-01 | 2021-11-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
13.2.3. | Организована опытная эксплуатация сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
13.2.4. | Организована промышленная эксплуатация сервиса радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2022-08-01 | 2023-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
13.2. | Запущен сервис радиологического контроля и сейсмоактивности Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-04-01 | 2023-07-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Сервис передан в промышленную эксплуатацию | ПК
14. | Организован информационный обмен данными, получаемыми с Платформы экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры с заинтересованными ФОИВ и другими потребителями. | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | - | ПС
14.1.1. | Определен перечень заинтересованных ФОИВ и других потребителей, а так же перечень их информационных систем для организации обмена данными с Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет о заинтересованных ФОИВ и других потребителях, а так же об информационных системах для организации обмена данными. | РНП
14.1.2. | Определены требования к обмену данными с Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с требованиями к обмену данными | РНП
14.1.3. | Разработан проект Технического задания и Календарного плана на создание сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Проект Технического задания и Календарного плана | РНП
14.1.4. | Проект Технического задания и Календарного плана на создание сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформойэкологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры согласованы с заинтересованными ведомствами и организациями. | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и Календарный план | РНП
14.1. | Разработаны Техническое задание и календарный план на создание сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры. | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание, календарный план | ПК
14.2.1. | Выбрана пилотная зона сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
14.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
14.2.3. | Организована опытная эксплуатация сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
14.2.4. | Организована промышленная эксплуатация сервиса обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
14.2. | Запущен сервис обмена данными между заинтересованными ФОИВ и другими потребителями и Платформой экологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Сервис передан в промышленную эксплуатацию | ПК
12 | Разработка и внедрение технических средств мониторинга и сбора информации по экологической обстановке на транспортной инфраструктуре | 01.2019 | 12.2024 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | - | ПС
12.1.1. | Разработка требований к составу параметров мониринга состояния дорожного полотна/дорожной инфраструктуры, периодичности измерений и методам представления данных | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Требования согласованы | РНП
12.1.2. | Разработка модуля "мониторинг инфраструктуры" (ПО) в системе транспортной телематики | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Модуль разработан | РНП
12.1.3. | Разработка требований к измерительным комплектам | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Требования согласованы | РНП
12.1.4. | Разработка/доработка соответствующих НПА и актов межведомственного взаимодействия для обеспечения принятия профилактических мер | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | НПА утверждены | РНП
12.1. | Поставка и установка оборудования базовых станций и измерительных комплектов в дорожном полотне, их интеграция в систему транспортной телематики | 2019-12-01 | 2024-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Оборудование базовых станций и измерительных комплексов установлены и интегрированы в систему транспортной телематики | ПК
| Ускорение интеграции в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны посредством внедрения цифровых технологий | 01.2019 | 12.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации
15. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, органов государственной власти Транспортного комплекса и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 2019-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | - | ПС
15.1.1. | Разработка отчета концепции создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Отчет концепции на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
15.1.2. | Разработка технического задания на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | ТЗ на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
15.1.3. | Разработка плана мероприятий создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | План мероприятий на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
15.1.4. | Разработка финансово-экономического обоснования создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка с учетом возможностей ее коммерциализации использования и развития | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | ФЭО на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
15.1. | Концептуальная проработка создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Концепция, ТЗ и ФЭО на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | ПК
15.2.1. | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 2019-06-01 | 2022-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, ПП РФ, Приказы Минтранса России | РНП
15.2.2. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | ПП РФ, утверждающее положение о ЕЦПТК | РНП
15.2.3. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Приказ Минтранса РФ, определяющий оператора ЕЦПТК | РНП
15.2.4. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего условия и порядок коммерческого использования цифровых сервисов и данных Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка с применением механизмов ГЧП | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | ПП РФ, утверждающее порядок коммерческого использования ЕЦПТК | РНП
15.2. | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 2019-06-01 | 2022-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, ПП РФ, Приказы Минтранса России | ПК
15.3.1. | Разработка стандартов и технических условий на подключение к Единой Цифровой Платформе органов государственной власти Транспортного комплекса граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | 2019-06-01 | 2020-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты, технические требования и условия | РНП
15.3.2. | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности Единой Цифровой Платформы органов государственной власти Транспортного комплекса граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка и организации цифрового взаимодействия на ее основе | 2019-06-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты, технические требования и условия | РНП
15.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Стандарты, технические требования и условия | ПК
15.4.1. | Эскизное (системное) проектирование ЕЦПТК на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Эскизный Проект ЕЦПТК | РНП
15.4.2. | Техническое проектирование ЕЦПТК на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Технический Проект ЕЦПТК | РНП
15.4.3. | Разработка основных подсистем ЕЦПТК, включая разработку государственных сегментов ЕЦПТК по видам транспорта (Цифровой Платформы Гражданской Авиации, Цифровой Платформы Железнодорожного Транспорта, Цифровой Платформы Автомобильного Транспорта, Цифровой Платформы Морского и Речного Транспорта, Цифровой Платформы Дорожного Хозяйства, Цифровой Платформы Контрольной и Надзорной деятельности) базового специализированного ПО, пользовательских Интерфейсов и ПО работы с ЕЦПТК внешних пользователей, а также комплектацию готовыми изделиями. | 2020-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акты приемки разработки основных подсистем | РНП
15.4.4. | Интеграция ЕЦПТК с внешними системами органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, включая организацию взаимодействия с системами стран ЕАЭС | 2021-06-01 | 2022-09-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акт | РНП
15.4.5. | Отработка проектных решений ЕЦПТК на пилотном районе – Пилотный проект ЕЦПТК (ограниченный одним видом транспорта и (или) географией, и (или) группой пользователей | 2021-03-01 | 2022-03-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
15.4.6. | Масштабирование отработанных на пилотном районе решений ЕЦПТК - Внедрение для вида транспорта, расширение географии, расширение групп пользователей. | 2022-04-01 | 2024-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты ввода в эксплуатацию сегментов | РНП
15.4.7. | Выполнение мероприятий обеспечения информационной и кибербезопасности ЕЦПТК и организации взаимодействия на ее основе | 2019-06-01 | 2024-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Сертификаты и аттестаты соответствия требованиям ИБ | РНП
15.4.8. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация ЕЦПТК | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию | РНП
15.4.9. | Ввод в промышленную эксплуатацию ЕЦПТК | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | РНП
15.4. | Создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка (ЕЦПТК) на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора. | 2019-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ПК
15.5.1. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов ЕЦПТК для физических лиц | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
15.5.2. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнеса ЕЦПТК | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
15.5.3. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд ЕЦПТК | 2022-06-01 | 2023-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
15.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЕЦПТК с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЕЦПТК на основе механизмов ГЧП | 2022-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минэкономики, Минцифраз | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | ПК
16. | Создание условий и цифровых платформенных решений для технологической интеграции Транспортного Комплекса РФ в мировое транспортно-логистическое пространство | 2018-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | - | ПС
16.1.1. | Разработка гармонизированных в рамках ЕАЭС национальных стандартов цифрового взаимодействия участников процессов транзитных перевозок | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | Приказ Минтранса России | РНП
16.1.2. | Разработка единого транспортного документа для осуществления мультимодальной перевозки грузов на пространстве ЕАЭС | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | Разработан единый транспортный документ для осуществления мультимодальной перевозки грузов на пространстве ЕАЭС, Приказ Минтранса России | РНП
16.1.3. | Разработка единых требований к электронным идентификационным устройствам (пломбам), совместимым с решениями по мониторингу грузов, а также требований к доверенной инфраструктуре передачи данных для таможенных органов стран ЕАЭС | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Разработаны единые требования к электронным идентификационным устройствам (пломбам), совместимым с решениями по мониторингу грузов, а также требования к доверенной инфраструктуре передачи данных для таможенных органов стран ЕАЭС, Приказ Минтранса России | РНП
16.1.4. | Разработка единых требований к оснащению КПП (авто, ж/д, морских и авиационных) для автоматизации процедур контроля и сопровождения электронного документооборота по грузам | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Разработаны единые требования к оснащению КПП (авто, ж/д, морских и авиационных) для автоматизации процедур контроля и сопровождения электронного документооборота по грузам,Приказ Минтранса России | РНП
16.1. | Разработка нормативно-правовых актов и национальных стандартов, обеспечивающих бесшовную технологическую интеграцию в мировое транспортно-логистическое пространство | 2019-05-01 | 2022-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | НПА утверждены | ПК
16.2. | Создание системы контроля транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок | 2019-06-01 | 2022-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации | Создана системы контроля транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок | ПК
16.3. | Создание системы взаимодействия контролирующих органов стран ЕАЭС для автоматизации процедур контроля и надзора, а также совместного использования заинтересованными ведомствами данных мониторинга в процессах транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок (электронные идентификационные устройства) | 2019-06-01 | 2022-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | Создана система взаимодействия контролирующих органов стран ЕАЭС для автоматизации процедур контроля и надзора, а также совместного использования заинтересованными ведомствами данных мониторинга в процессах транзитных перевозок , Акт ввода в эксплуатацию | ПК
16.4. | Создание в странах ЕАЭС консорциума национальных операторов электронного пломбирования грузов, в рамках которого будет действовать единый механизм принятия решений и обеспечиваться бесшовное взаимодействие при пересечении грузами внутренних границ ЕАЭС | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | Создан в странах ЕАЭС консорциум национальных операторов электронного пломбирования грузов, Соглашение участников консорциума | ПК
16.5. | Создание цифровой среды взаимодействия участников перевозочного процесса с использованием цифровых товаросопроводительных и грузо-сопроводительных документов | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, Минэкономики | Акт ввода в эксплуатацию | ПК
16.6. | Создание системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия с Китайской Народной Республикой | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Минтранс России | Акт ввода в эксплуатацию | ПК
16.7. | Масштабирование системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия | 2020-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России | Акт ввода в эксплуатацию | ПК
17. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов гражданской авиации, органов государственной власти в области гражданской авиации и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов. | 2019-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | - | ПС
17.1.1 | Разработка отчета концепции создания Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минтранс России | Отчет концепции на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | РНП
17.1.2 | Разработка технического задания на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | ТЗ на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | РНП
17.1.3 | Разработка плана мероприятий создания Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | План мероприятий на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | РНП
17.1.4 | Разработка финансово-экономического обоснования создания Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | ФЭО на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | РНП
17.1. | Концептуальная проработка создания Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Минтранс России | Концепция, ТЗ и ФЭО на создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | ПК
17.2.1 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Минтранс России | ПП РФ, утверждающее положение о ЦПГА | РНП
17.2.2 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Минтранс России | Приказ Минтранса РФ, определяющий оператора ЦПГА | РНП
17.2.3 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего условия и порядок коммерческого использования цифровых сервисов и данных Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации с применением механизмов ГЧП | 2020-01-01 | 2022-06-01 | Минтранс России | ПП РФ, утверждающее порядок коммерческого использования ЦПГА | РНП
17.2 | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти гражданской авиации, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-05-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | НПА в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти в области граждансой авиации, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. ПП РФ, Приказы Минтранса России, МО, ФСБ, МВД, ФСТЭК. | ПК
17.3.1 | Разработка стандартов и технических условий на подключение к Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-02 | 2020-03-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
17.3.2 | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-03 | 2020-03-02 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
17.3 | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти в области гражданской авиации, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-01 | 2020-03-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | ПК
17.4.1 | Эскизное (системное) проектирование Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-05 | 2019-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Эскизный Проект ЦПГА | РНП
17.4.2 | Техническое проектирование Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Технический Проект ЦПГА | РНП
17.4.3 | Разработка основных подсистем Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации, включая разработку государственного сегмента ЦПГА - базового специализированного ПО, пользовательских Интерфейсов и ПО работы с ЦПГА внешних пользователей, а также комплектацию готовыми изделиями. | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акты приемки разработки основных подсистем | РНП
17.4.4 | Интеграция Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации с внешними системами органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, включая организацию взаимодействия с системами стран ЕАЭС | 2021-04-01 | 2022-10-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт | РНП
17.4.5 | Отработка проектных решений Цифровой Платформы Гражданской Авиации на пилотном районе – Пилотный проект ЦПГА (ограниченный географией, и (или) группой пользователей) | 2021-03-01 | 2022-10-02 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
17.4.6 | Масштабирование отработанных на пилотном районе решений Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации - расширение географии, расширение групп пользователей. | 2021-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию сегментов | РНП
14.4.7 | Выполнение мероприятий обеспечения информационной и кибербезопасности Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации и организации взаимодействия на ее основе | 2019-04-01 | 2024-03-01 | Минтранс России | Сертификаты и аттестаты соответствия требованиям ИБ | РНП
17.4.8 | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2024-01-01 | 2024-09-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию | РНП
17.4.9 | Ввод в промышленную эксплуатацию Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | РНП
17.4 | Создание Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-04 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ПК
17.5.1 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов ЦПГА для физических лиц | 2019-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
17.5.2 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнеса ЦПГА | 2019-04-02 | 2024-12-02 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
17.5.3 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд ЦПГА | 2019-04-03 | 2024-12-03 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
17.5 | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦПГА с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЦПГА на основе механизмов ГЧП | 2019-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минэкономики, Минцифраз | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | ПК
18. | Разработаны нормативно-правовые акты, необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами. | 2019-01-01 | 2020-07-01 |  | - | ПС
18.1.1. | Создана экспертная группа по рассмотрению нормативно-правовых актов, подлежащих изменению и доработке. | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Минтранс России | Распоряжение об образовании экспертной группы | РНП
18.1.2. | Определен перечень нормативно-правовых актов, подлежащих анализу | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Минтранс России | Перечень | РНП
18.1.3. | Проведен анализ нормативно-правовых актов, подлежащих изменению и доработке | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Минтранс России | Аналитическая справка | РНП
18.1.4. | Согласована и утверждена подготовленая аналитическая записка | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Минтранс России | Согласованная аналитическая справка | РНП
18.1. | Анализ действующих нормативно-правовых актов, потребности в их доработке с учетом требуемого уровня цифровизации | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Минтранс России | Аналитическая справка | ПК
18.2.1. | На основании аналитической записки создан проект изменений действующих нормативно-правовых актов. | 2019-09-01 | 2020-01-01 | Минтранс России | Проект изменений в действующие правовые акты | РНП
18.2.2. | Разработаны новые нормативно-правовые акты, необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-01-01 | 2020-04-01 | Минтранс России | Проект новых нормативно-правовых актов | РНП
18.2.3. | Сформирован и отправлен на согласование единый пакет нормативно-правовых актов, необходимых для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-04-01 | 2020-07-01 | Минтранс России | Рабочие аналитические документы | РНП
18.2.4. | Подписан пакет нормативно-правовых актов, необходимых для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Минтранс России |  | РНП
18.2. | Разработаны номативно-правовые акты, , необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2019-09-01 | 2020-09-01 | Минтранс России | Подписанный пакет нормативно-правовых актов | ПК
19. | Создана Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами. | 01.2019 | 10.2022 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | - | ПС
19.1.1 | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент функционирования Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
19.1.2. | Разработана и согласована Концепция создания Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
19.1.3. | Определены требования по составу функций Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами. | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
19.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания на создание Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами, включая календарный план проектирования Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
19.1. | Разработаны Концепция проекта, Техническое задание и календарный план на создание платформы | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция, техническое задание, календарный план | ПК
19.2.1. | Выбрана пилотная зона Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-06-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотной зоны платформы | РНП
19.2.2. | Разработано программное обеспечение и проведены пуско-наладочные работы пилотной зоны Платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2020-10-01 | 2021-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
19.2.3. | Организована опытная эксплуатация платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2021-09-01 | 2022-04-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
19.2.4 | Организована промышленная эксплуатация платформы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
19.2. | Создана Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами. | 2020-06-01 | 2022-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Платформа передана в промышленную эксплуатацию | ПК
20. | Разработано унифицированное платформенное решение для зарубежных партнеров. | 01.2019 | 10.2024 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | - | ПС
20.1.1. | Разработан, согласован и утвержден единый технический регламент унифицированного платформенного решения | 01.2019 | 2019-05-31 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Технический регламент | РНП
20.1.2. | Разработана и согласована Концепция унифицированного платформенного решения | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция | РНП
20.1.3. | Определены требования по составу функций унифицированного платформенного решения | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет с составом требований | РНП
20.1.4. | Разработан и согласован проект Технического задания унифицированного платформенного решения, включая календарный план проектирования унифицированного платформенного решения | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Техническое задание и календарный план | РНП
20.1. | Разработаны Концепция проекта, Техническое задание и календарный план унифицированного платформенного решения | 01.2019 | 2020-06-30 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Концепция, техническое задание, календарный план | ПК
20.2.1. | Выбор пилотного направления унифицированного платформенного решения для зарубежных партнеров | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Отчет по выбору пилотного направления | РНП
20.2.2. | Доработка программного обеспечения под унифицированные платформенные решения для зарубежных партнеров | 2020-11-01 | 2022-05-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт проведения пуско-наладочных работ пилотной зоны | РНП
20.2.3. | Организована опытная эксплуатацияунифицированного платформенного решения для зарубежных партнеров | 2022-06-01 | 2023-08-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в опытную эксплуатацию | РНП
20.2.4. | Организована промышленная эксплуатация унифицированного платформенного решения для зарубежных партнеров | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Акт сдачи в промышленную эксплуатацию | РНП
20.2. | Разработано унифицированное платформенное решение для зарубежных партнеров. | 2020-06-01 | 2024-10-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" | Адаптированное платформенное решение | ПК
| Надежность и устойчивость информационной инфраструктуры транспортного комплекса | 01.2019 | 12.2024
21. | Повышение надежности и устойчивости транспортного комплекса за счет создания единого доверенного информационного пространства взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и государства. | 2019-01-01 | 2024-09-01 | Минтранс России | - | ПС
21.1.1. | Разработка отчета концепции создания цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Отчет проекта концепции на создание ЦП ОТБ. | РНП
21.1.2. | Разработка технического задания на создание цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Общесистемное техническое задание на создание ЦП ОТБ. | РНП
21.1.3. | Разработка плана мероприятий на создание цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | План мероприятий на создание ЦП ОТБ | РНП
21.1.4. | Разработка финансово-экономического обоснования создания цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | ФЭО на создание ЦП ОТБ | РНП
21.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства (далее ЦП ОТБ). | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Проект концепции создания ЦП ОТБ, общесистемное техническое задание на создание ЦП ОТБ, план мероприятий по созданию ЦП ОТБ и ФЭО на создание ЦП ОТБ. | ПК
21.2.1. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации утверждающий положение о ЦП ОТБ. | РНП
21.2.2. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России | Нормативно-правовой акт , определяющий оператора ЦП ОТБ | РНП
21.2.3. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего условия и порядок коммерческого использования цифровых сервисов и данных ЦП ОТБ | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации утверждающее порядок коммерческого использования ЦПЖД | РНП
21.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия цифровизации взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Изменения и дополнения в Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ , а также нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации и ведомственные приказы. | ПК
21.3.1. | Разработка стандартов и технических условий по взаимодействию пользователей цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-06-01 | 2020-03-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок информационного обмена между пользователями ЦП ОТБ | РНП
21.3.2. | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-06-01 | 2020-09-01 | Минтранс России | Нормативно-правовой акты в области обеспечения информационной и кибербезопасности. | РНП
21.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Минтранс России | Нормативно-правовой акт, утверждающий стандарты, технические требования и условия подключения ЦП ОТБ | ПК
21.4.1. | Эскизное (системное) проектирование цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. для каждого вида транспорта. | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Минтранс России | Эскизный Проект ЦП ОТБ | РНП
21.4.2. | Техническое проектирование цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства по видам транспорта | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минтранс России | Технический Проект ЦП ОТБ | РНП
21.4.3. | Разработка основных подсистем ЦП ОТБ, включая разработку государственных сегментов по видам транспорта, базового специализированного программного обеспечения, пользовательских интерфейсов и программное обеспечение внешних пользователей, а также комплектацию готовыми изделиями. | 2020-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, | Акты приемки разработки основных подсистем ЦП ОТБ | РНП
21.4.4. | Интеграция ЦП ОТБ с внешними информационными системами органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, включая организацию взаимодействия с системами стран ЕАЭС | 2021-06-01 | 2022-09-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Акт ввода в эксплуатацию ЦП ОТБ | РНП
21.4.5. | Отработка стандартов цифрового взаимодействия и проектных решений ЦП ОТБ на пилотной зоне – пилотный проект (ограниченный одним видом транспорта и (или) географией, и (или) группой пользователей) | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России Агентство по выбранному виду транспорта | Акт ввода в эксплуатацию ЦП ОТБ | РНП
21.4.6. | Доработка стандартов цифрового взаимодействия, проектных решений и масштабирование отработанных на пилотном районе решений ЦП ОТБ, внедрение для вида транспорта, расширение географии, расширение групп пользователей. | 2020-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России Агентство по выбранному виду транспорта | Акты ввода в эксплуатацию сегментов ЦП ОТБ | РНП
21.4.7. | Выполнение мероприятий обеспечения информационной и кибербезопасности ЦП ОТБ и организации взаимодействия на ее основе, включая мероприятия по аттестации. | 2019-06-01 | 2024-03-01 | Минтранс России | Сертификаты и аттестаты соответствия требованиям ИБ | РНП
21.4.8. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию ЦП ОТБ | РНП
21.4.9. | Ввод в промышленную эксплуатацию цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию ЦП ОТБ | РНП
21.4. | Создание цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. для каждого вида транспорта с учетом специфики международного законодательства. | 2019-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, ФСБ России, МВД России | Акт ввода в промышленную эксплуатацию. | ПК
21.5.1. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнес пользователей в цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов ЦП ОТБ | РНП
21.5.2. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд в цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. | 2022-06-01 | 2024-09-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов ЦП ОТБ | РНП
21.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦП ОТБ с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов на основе механизмов ГЧП | 2022-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минэкономики, Минцифраз | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | ПК
22. | Обеспечение контроля цепочки движения деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (Производители деталей, Производители ТС, Ремонтные предприятия, Центры Сертификации, Органы Исполнительной Власти, Владельцы и Пользователи ТС, Дистрибуторы и Диллеры деталей и ТС) | 2019-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг, Минэкономразвития | - | ПС
22.1.1. | Разработка отчета концепции создания Цифровых Платформ взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | Отчет концепции на создание ЦПЖД | РНП
22.1.2. | Разработка технического задания на создание Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | ТЗ на создание ЦПЖД | РНП
22.1.3. | Разработка плана мероприятий на создание Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Минтранс России, Минпромторг | План мероприятий на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
22.1.4. | Разработка финансово-экономического обоснования создания Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) с учетом возможностей ее коммерциализации использования и развития | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | ФЭО на создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка | РНП
22.1. | Концептуальная проработка создания Цифровых Платформ взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) по видам транспорта с использованием технологий распределенного реестра | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минтранс России, Минпромторг, Минэкономразвития | Концепция, ТЗ, план мероприятий и ФЭО на создание Цифровых Платформ прослеживаемости деталей | ПК
22.2.1. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | ПП РФ, утверждающее положение о ЦПЖД | РНП
22.2.2. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России | Приказ Минтранса РФ, определяющий оператора ЦПЖД | РНП
22.2.3. | Разработка нормативно-правового акта, определяющего условия и порядок коммерческого использования цифровых сервисов и данных Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) с применением механизмов ГЧП | 2021-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | ПП РФ, утверждающее порядок коммерческого использования ЦПЖД | РНП
22.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия организации прослеживаемости деталей транспортных средств с использованием технологий распределенного реестра, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств | 2019-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | НПА в области организации прослеживаемости деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств , ПП РФ, Приказы Минтранса России, Приказы Минпромторга России | ПК
22.3.1. | Разработка стандартов и технических условий на подключение к Цифровой Платформы с использованием технологий распределенного реестра взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-06-01 | 2020-03-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
22.3.2. | Разработка стандартов и технических условий на оснащение деталей необходимыми средствами для обеспечения прослеживаемости при подключении к Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-06-01 | 2020-03-01 | Минпромторг России, Минтранс Росии | Стандарты, технические требования и условия | РНП
22.3.3. | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) | 2019-06-01 | 2020-09-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
22.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов в области прослеживаемости деталей транспортных средств. | 2019-06-01 | 2020-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия подключения к ЦПЖД | ПК
22.4.1. | Эскизное (системное) проектирование ЦПЖД для каждого вида транспорта | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Минтранс России | Эскизный Проект ЦПЖД | РНП
22.4.2. | Техническое проектирование ЦПЖД по видам транспорта | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минтранс России | Технический Проект ЦПЖД | РНП
22.4.3. | Разработка основных подсистем ЦПЖД, включая разработку государственных сегментов ЦПЖД по видам транспорта (ЦПЖД Гражданской Авиации, ЦПЖД Железнодорожного Транспорта, ЦПЖД Автомобильного Транспорта, Морского и Речного Транспорта) базового специализированного ПО, пользовательских Интерфейсов и ПО работы с ЦПЖД внешних пользователей, а также комплектацию готовыми изделиями. | 2020-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты приемки разработки основных подсистем | РНП
22.4.4. | Интеграция ЦПЖД с внешними системами органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, включая организацию взаимодействия с системами стран ЕАЭС | 2021-06-01 | 2022-09-01 | Минтранс России, Минпромторг России, Минэкономразвития России | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
22.4.5. | Отработка стандартов цифрового взаимодействия и проектных решений ЦПЖД на пилотном районе – Пилотный проект ЦПЖД (ограниченный одним видом транспорта и (или) географией, и (или) группой пользователей | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, Агентство по выбранному виду транспорта, участники процессов ЖЦД и ТС | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
22.4.6. | Доработка стандартов цифрового взаимодействия, проектных решений и масштабирование отработанных на пилотном районе решений ЦПЖД - Внедрение для вида транспорта, расширение географии, расширение групп пользователей. | 2020-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию сегментов | РНП
22.4.7. | Выполнение мероприятий обеспечения информационной и кибербезопасности ЦПЖД и организации взаимодействия на ее основе | 2019-06-01 | 2024-03-01 | Минтранс России | Сертификаты и аттестаты соответствия требованиям ИБ | РНП
22.4.8. | Проведение испытаний и опытная эксплуатация ЦПЖД | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор, участники процессов ЖЦД и ТС | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию | РНП
22.4.9. | Ввод в промышленную эксплуатацию ЦПЖД | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор, Росавиация и Ространснадзор, участники процессов ЖЦД и ТС | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | РНП
22.4. | Создание сегментов Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) для каждого вида транспорта с использованием технологий распределенного реестра | 2019-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ПК
22.5.1. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов ЦПЖД для физических лиц | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.2. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнеса ЦПЖД | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.3. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд ЦПЖД | 2022-06-01 | 2023-09-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦПЖД с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЦПЖД на основе механизмов ГЧП | 2020-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минэкономики, Минцифраз, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | ПК
22.5.1. | Создание коммерческой части ЦПЖД для физических лиц с использованием технологий распределенных реестров | 2020-06-01 | 2022-05-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.2. | Создание коммерческой части ЦПЖД для нужд бизнеса ЦПЖД с использованием технологий распределенных реестров | 2020-06-01 | 2022-05-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.3. | Создание коммерческой части ЦПЖД для государственных нужд с использованием технологий распределенных реестров | 2020-06-01 | 2022-05-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.4. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов ЦПЖД для физических лиц | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.5. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнеса ЦПЖД | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
22.5.6. | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд ЦПЖД | 2022-06-01 | 2023-09-01 | Минтранс России, участники процессов ЖЦД и ТС | Акты ввода в эксплуатацию цифроых сервисов | РНП
23. | Создана цифровая платформа контрольно-надзорной деятельности в Транспортной Отрасли, учитывающая трансформацию информационных систем контроля, а также обеспечения мобильными сервисами инспекторов Ространснадзора | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Ространснадзор, Минтранс России |  | ПС
23.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Ространснадзор, Минтранс России | Концепция создания цифровой платформы | ПК
23.2. | Разработка стандартов цифрового взаимодействия участников процесса контрольно-надзорной деятельности | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Ространснадзор, Минтранс России | Внедрены стандарты цифрового взаимодействия, Приказ Минтранса России | ПК
23.3. | Разработка и внедрение цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной Отрасли | 2019-07-01 | 2021-12-01 | Ространснадзор, Минтранс России | Акт ввода в эксплуатацию | ПК
24. | Обеспечение защищенного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации. | 2019-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Создание защищенной информационной среды охватывающей жизненный цикл авиационной техники. | ПС
24.1.1 | Разработка отчета концепции создания Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-01-01 | 2019-04-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Отчет концепции на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | РНП
24.1.2 | Разработка технического задания на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-01 | 2019-08-01 | Минтранс России, Минпромторг России | ТЗ на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации | РНП
24.1.3 | Разработка плана мероприятий создания Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-02 | 2019-08-02 | Минтранс России, Минпромторг России | План мероприятий на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | РНП
24.1.4 | Разработка финансово-экономического обоснования создания Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-03 | 2019-08-03 | Минтранс России, Минпромторг России | ФЭО на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | РНП
24.1. | Концептуальная проработка вопроса создания Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации (ЕЗИПА). | 2019-01-01 | 2019-04-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Концепция, ТЗ и ФЭО на создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации | ПК
24.2.1 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | ПП РФ, утверждающее положение о ЕЗИПА | РНП
24.2.2 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-01-01 | 2021-01-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Приказ Минтранса РФ, определяющий оператора ЕЗИПА | РНП
24.2.3 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего условия и порядок коммерческого использования цифровых сервисов и данных Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации с применением механизмов ГЧП | 2020-01-01 | 2022-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | ПП РФ, утверждающее порядок коммерческого использования ЕЗИПА | РНП
24.2 | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации. | 2019-04-01 | 2022-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | НПА в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации. ПП РФ, Приказы Минтранса России, МО, ФСБ, МВД, ФСТЭК. | ПК
24.3.1 | Разработка стандартов и технических условий на подключение к Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-02 | 2020-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
24.3.2 | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-03 | 2020-12-02 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
24.3.3 | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти в области авиационной промышленности и гражданской авиации. | 2019-04-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
24.3.4 | Эскизное (системное) проектирование Цифровой Платформы Гражданской Авиации взаимодействия органов государственной власти, граждан и хозяйствующих субъектов гражданской авиации. | 2019-04-05 | 2019-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Эскизный Проект ЕЗИПА | РНП
24.3.5 | Техническое проектирование Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Технический Проект ЕЗИПА | РНП
24.3.6 | Разработка основных подсистемЕдиного Защищенного Информационного Пространства Авиации, включая разработку государственного сегмента ЕЗИПА - базового специализированного ПО, пользовательских Интерфейсов и ПО работы с ЕЗИПА внешних пользователей, а также комплектацию готовыми изделиями. | 2020-06-01 | 2021-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты приемки разработки основных подсистем | РНП
24.3.7 | Интеграция Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации с внешними системами органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, включая организацию взаимодействия с системами стран ЕАЭС | 2021-04-01 | 2022-10-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акт | РНП
24.3.8 | Отработка проектных решений Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации на пилотном районе – Пилотный проект ЕЗИПА (ограниченный географией, и (или) группой пользователей) | 2021-03-01 | 2022-12-02 | Минтранс России, Минпромторг России | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
24.3.9 | Масштабирование отработанных на пилотном районе решений Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации - расширение географии, расширение групп пользователей. | 2021-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты ввода в эксплуатацию сегментов | РНП
24.3.10 | Выполнение мероприятий обеспечения информационной и кибербезопасности Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации и организации взаимодействия на ее основе. | 2019-04-01 | 2024-02-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Сертификаты и аттестаты соответствия требованиям ИБ | РНП
24.3.11 | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2024-01-01 | 2024-06-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию | РНП
24.3.12 | Ввод в промышленную эксплуатацию Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2024-06-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | РНП
24.3 | Создание Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации. | 2019-04-04 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ПК
24.4.1 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов ЕЗИПА для физических лиц | 2019-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
24.4.2 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для нужд бизнеса ЕЗИПА | 2019-04-02 | 2024-12-02 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
24.4.3 | Внедрение пакета услуг и цифровых сервисов для государственных нужд ЕЗИПА | 2019-04-03 | 2024-12-03 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | РНП
24.4 | Создание условий для коммерциализации использования и развития Единого Защищенного Информационного Пространства Авиации с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЕЗИПА на основе механизмов ГЧП | 2019-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Акты ввода в эксплуатацию цифровых сервисов | ПК
25. | Обеспечение научно-методических подходов к применению беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте | 2019-01-01 | 2024-12-03 | Минтранс России | - | ПС
25.1.1 | Разработка отчета концепции беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-01-03 | 2019-09-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Отчет концепции на создание применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | РНП
25.1.2 | Разработка плана мероприятий выполнения НИОКР по разработке методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | План мерприятий на разработку методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | РНП
25.1.3 | Разработка технических заданий на разработку методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-09-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Проекты ТЗ на разработку методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | РНП
25.1 | Выполнение НИОКР по разработке методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-04-02 | 2019-08-02 | Минтранс России, Минпромторг России | План мерприятий на разработку методик применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | ПК
25.2.1 | Концептуальная проработка вопроса применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-01-01 | 2018-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Проект ТЗ и ФЭО Концепции применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте | РНП
25.2.2 | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте | 2019-04-01 | 2022-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | НПА в области обеспечения безопасного применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. ПП РФ, Приказы Минтранса России, МО, ФСБ, МВД, ФСТЭК. | РНП
25.2 | Стандартизация и унификация подходов применения беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте. | 2019-04-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Минпромторг России | Стандарты, технические требования и условия | ПК
26. | Внедрена система обеспечения кибербезопасности на транспорте | 2019-01-01 | 2024-12-01 | Минтранс России |  | ПС
26.1.1 | Разработка отчета концепции создания Системы обеспечения КИБ на транспорте (СОКИБТ). | 2019-01-01 | 2019-06-02 | Минтранс России | Отчет концепции на создание Системы обеспечения КИБ на транспорте. | РНП
26.1.2 | Разработка технического задания на создание Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-01-01 | 2019-06-03 | Минтранс России | ТЗ на создание Системы обеспечения КИБ на транспорте. | РНП
26.1.3 | Разработка плана мероприятий создания Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-01-02 | 2019-06-04 | Минтранс России | План мероприятий по созданию Системы обеспечения КИБ на транспорте. | РНП
26.1.4 | Разработка финансово-экономического обоснования создания Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-01-03 | 2019-06-05 | Минтранс России | ФЭО на создание Системы обеспечения КИБ на транспорте. | РНП
26.1 | Концептуальная проработка обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минтранс России | Концепция, ТЗ и ФЭО на создание Системы обеспечения КИБ на транспорте. | ПК
26.2.1 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего правовой статус Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Минтранс России | ПП РФ, утверждающее положение о СОКИБТ | РНП
26.2.2 | Разработка нормативно-правового акта, определяющего оператора Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-01-01 | 2020-12-02 | Минтранс России | Приказ Минтранса РФ, определяющий оператора СОКИБТ | РНП
26.2.3 | Разработка нормативно-правовых актов, определяющеих процедуры обеспечения КИБ на транспорте. | 2020-01-01 | 2022-06-01 | Минтранс России | ПП РФ, Приказы Минтранса России, МО, ФСБ, МВД, ФСТЭК. | РНП
26.2 | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения КИБ на траспорте. | 2019-05-01 | 2022-06-01 | Минтранс России | НПА в области обеспечения обеспечения КИБ на транспорте. ПП РФ, Приказы Минтранса России, МО, ФСБ, МВД, ФСТЭК. | ПК
26.3.1 | Разработка стандартов и технических условий на подключение к Системе обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-06-02 | 2022-06-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
26.3.2 | Разработка стандартов обеспечения информационной и кибербезопасности Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-06-03 | 2022-06-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | РНП
26.3 | Стандартизация и унификация обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-06-01 | 2022-06-01 | Минтранс России | Стандарты, технические требования и условия | ПК
26.4.1 | Эскизное (системное) проектирование Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2019-04-05 | 2019-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Эскизный Проект СОКИБТ | РНП
26.4.2 | Техническое проектирование Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Технический Проект СОКИБТ | РНП
26.4.3 | Интеграция Системы обеспечения КИБ на транспорте с внешними системами органов исполнительной власти. | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт | РНП
26.4.4 | Отработка проектных решений Системы обеспечения КИБ на транспорте на пилотном районе – Пилотный проект ЦПГА (ограниченный географией, и (или) группой пользователей) | 2021-04-01 | 2022-04-02 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в эксплуатацию | РНП
26.4.5 | Масштабирование отработанных на пилотном районе решений Системы обеспечения КИБ на транспорте - расширение географии, расширение групп пользователей. | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Минтранс России | Акты ввода в эксплуатацию сегментов | РНП
26.4.6 | Проведение испытаний и опытная эксплуатация Системы обеспечения КИБ на транспорте. | 2023-12-01 | 2024-09-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Протоколы испытаний и акт ввода в опытную эксплуатацию | РНП
26.4.7 | Система обеспечения КИБ на транспорте введена в промышленную эксплуатацию | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | РНП
26.4 | Создана Система обеспечения КИБ на транспорте | 2019-06-04 | 2019-10-05 | Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ПК
27. | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными некооперативными многопозиционными системами наблюдения (МПСН) | 01.2019 | 12.2024 | Минтранс России | - | ПС
27.1.1 | Проведена научно-исследовательская работа о совершенствовании поля некооперативного наблюдения | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.1.2 | Подготовка, согласование и внедрение рекомендаций по изменению нормативно-правовых актов и документов стратегического планирования с учетом определенных актуальных и перспективных потребностей в средствах некооперативного наблюдения за воздушным пространством и документы стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты и документы стратегического планирования | РНП
27.1 | Проведена научно-исследовательская работа о совершенствовании поля некооперативного наблюдения, внедрены изменения в нормативно-правовые акты и документы стратегического планирования | 01.2019 | 12.2019 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
27.2.1 | Разработаны научно-обоснованные предложения и технические решения по созданию некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.2 | Разработаны научно-обоснованные предложения и технические решения по созданию некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2020 | 12.2020 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
27.3.1 | Разработан опытный образец некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.3 | Разработан опытный образец некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2021 | 12.2021 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.4.1 | Внедрение опытного образца некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2022 | 12.2022 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.4 | Внедрен опытный образец некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2022 | 12.2022 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
27.5.1 | Разработан сертификационный базис для некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2023 | 12.2023 | Минтранс России | Сертификационный базис утвержден | РНП
27.5.2 | Проведены сертификационные испытания, получен сертификат типа некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2023 | 12.2023 | Минтранс России | Получен сертификат типа | РНП
27.5.3 | Проведен I этап внедрения некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2023 | 12.2023 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.5 | Проведены сертификационные испытания, получен сертификат типа системы мультистатичного некооперативного наблюдения, проведен I этап внедрения некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2023 | 12.2023 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | ПК
27.6.1 | Проведен II этап внедрения некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2024 | 12.2024 | Минтранс России | Акт сдачи-приемки подписан всеми сторонами | РНП
27.6 | Проведен II этап внедрения некооперативной многопозиционной системы наблюдения (МПСН) | 01.2024 | 12.2024 | Минтранс России | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными мультистатическими некооперативными средствами наблюдения | ПК
28. | Разработка инфраструктуры и средств методической поддержки кадрового обеспечения цифровой трансформации и интеграции в мировое транспортное пространство | 01.2019 | 12.2021 | Минтранс России | - | ПС
28.1.1. | Разработка специализированной современной платформы поддержки открытого он-лайн обучения в области цифрового транспорта и логистики | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, МИИТ | разработка сервиса по построению индивидуальных траекторий обучения | РНП
28.1.2. | Формирование базы электронных образовательных ресурсов для подготовки по направлению "Цифровой транспорт и логистика" с целью приобретения необходимых компетенций в области применения современных информацонных технологий при управлении транспортным комплексом | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, МИИТ | Концепция формирования электронных ресурсов | РНП
28.1.3. | Разработка учебно методических комплексов и нормативных документов | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, МИИТ | разработка проектов отраслевых и националльных нормативных документов (стандартов) по организации электронного обучения и требований к электронным образовательным ресурсам | РНП
28.1. | Разработана инфраструктура и средства методической поддержки кадрового обеспечения цифровой трансформации и интеграции в мировое транспортное пространство |  | 2021-12-01 | Министерство транспорта Российской Федерации, МИИТ | Разработанная методическая поддержка кадрового обеспечения передана в промышленную эксплуатацию | ПК
28. | Разработка и внедрение технических средств мониторинга и сбора информации по экологической обстановке на транспортной инфраструктуре | 01.2019 | 12.2024 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ |  | ПС
28.1 | Разработка требований к составу параметров мониринга состояния дорожного полотна/дорожной инфраструктуры, периодичности измерений и методам представления данных | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Требования согласованы | РНП
28.2 | Разработка модуля "мониторинг инфраструктуры" (ПО) в системе транспортной телематики | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Модуль разработан
28.3 | Разработка требований к измерительным комплектам | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Требования согласованы
28.4 | Разработка/доработка соответствующих НПА и актов межведомственного взаимодействия для обеспечения принятия профилактических мер | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | НПА утверждены
28.5 | Поставка и установка оборудования базовых станций и измерительных комплектов в дорожном полотне, их интеграция в систему транспортной телематики | 2019-12-01 | 2024-12-01 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Оборудование базовых станций и измерительных комплексов установлены и интегрированы в систему транспортной телематики
30. | Разработка и внедрение технологии, создание инфраструктуры, разработка аппаратно-программных средств с целью формирования непрерывного во времени и сплошного в пространстве на всей территории Российской Федерации высокоточного навигационного поля на основе сигналов ГЛОНАСС, для повышения эффективности и обеспечения безопасности эксплуатации объектов и подвижного состава транспортного комплекса | 01.2019 | 12.2024 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | - | ПС
30.1 | Разработка эскизного проекта по созданию инфраструктуры системы высокоточного позиционирования вдоль автомобильных дорог федерального значения с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 01.2019 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Эскизный проект разработан
30.2 | Разработка технического проекта | 01.2019 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Техничекий проект разработан
30.3 | Разработка конструкторской (КД), технологической (ТД), программной (ПД) документации | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | КД, ТД и ПД разработана
30.4 | Разработка специализированных устройств (станций) для инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированные устройства (станций) для инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» разработаны
30.5 | Разработка специализированного программного обеспечения (СПО-О) формирования высокоточного навигационного поля с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное программногое обеспечение (СПО-О) формирования высокоточного навигационного поля с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» разработано
30.6 | Разработка прикладного программного обеспечения (СПО-П) с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в т.ч.: | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Европротокол внедрен на основных транспортных средствах
30.6.1 | специализированное ПО обеспечение высокоточной навигации на автодорогах | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное ПО обеспечение высокоточной навигации на автодорогах разработано
30.6.2 | специализированное ПО для контроля и управления дорожно-строительной техникой | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное ПО для контроля и управления дорожно-строительной техникой разработано
30.6.3 | специализированное ПО для реализации функции оформления ДТП без участия уполномоченных служб («Европротокол») | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное ПО для реализации функции оформления ДТП без участия уполномоченных служб («Европротокол») разработано
30.6.4 | специализированное ПО для информационной поддержки водителей на автомобильных дорогах («Assisted Road») | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное ПО для информационной поддержки водителей на автомобильных дорогах («Assisted Road») разработано
30.6.5 | специализированное ПО для персонального мониторинга дорожных рабочих и другого обслуживающего персонала | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное ПО для персонального мониторинга дорожных рабочих и другого обслуживающего персонала разработано
30.7 | Разработка совмещенного бортового оборудования, в т.ч.: | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Совмещенное бортовое оборудование разработано
29.7.1 | Разработка совмещенного бортового оборудования с функцией информационной поддержки водителей на автомобильных дорогах («Assisted Road»). | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Совмещенное бортовое оборудование с функцией информационной поддержки водителей на автомобильных дорогах («Assisted Road») разработано
30.7.2 | Разработка совмещенного бортового оборудования с функцией оформления ДТП без участия уполномоченных служб («Европротокол») | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Совмещенное бортовое оборудование с функцией оформления ДТП без участия уполномоченных служб («Европротокол») разработано
30.7.3 | Разработка совмещенного бортового оборудования с функцией контроля и управления дорожно-строительной техникой | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Совмещенное бортовое оборудование с функцией контроля и управления дорожно-строительной техникой разработано
30.7.4 | Разработка специализированного оборудования для персонального мониторинга дорожных рабочих и другого обслуживающего персонала | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированное оборудование для персонального мониторинга дорожных рабочих и другого обслуживающего персонала разработано
30.8 | Создание системы контроля и мониторинга высокоточного навигационного поля и геопривязанных данных о дорожной инфраструктуре с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». | 2019-01-01 | 2022-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Система контроля и мониторинга высокоточного навигационного поля и геопривязанных данных о дорожной инфраструктуре с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» создана
30.9 | Разработка специализированных систем восстановления обстоятельств ДТП для возмещения ущерба с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». | 2019-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Специализированные системы восстановления обстоятельств ДТП для возмещения ущерба с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» разработаны
30.10 | Изготовление/монтаж макета Системы | 2021-01-01 | 2021-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Макет Системы изготовлен и смонтирован
30.11 | Изготовление/монтаж Системы | 2021-01-01 | 2022-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Система изготовлена и смонтирована
30.11.1 | Создание основного и резервного Центров обработки данных с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2021-01-01 | 2021-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Основной и резервный Центры обработки данных с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» созданы
30.11.2 | Создание сети референцных станций вдоль автомобильных дорог федерального значения с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2022-01-01 | 2022-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Сеть референцных станций вдоль автомобильных дорог федерального значения с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» создана
30.12 | Разработка нормативно-технических актов (НТА) и нормативно-правовых актов (НПА) | 2020-01-01 | 2024-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Нормативно-технические акты (НТА) и нормативно-правовывые акты (НПА) разработаны
30.13 | Опытная эксплуатация Системы с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2023-01-01 | 2023-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Опытная эксплуатация Системы с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» завершена
30.14 | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 2023-01-01 | 2024-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации с использованием инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществлена
30.15 | Сертификация Системы | 2024-01-01 | 2024-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Сертификация Системы проведена
30.16 | Ввод Системы в промышленную эксплуатацию | 2024-01-01 | 2024-12-12 | Минтранс, заинтересованные организации и ФОИВ | Ввод Системы в промышленную эксплуатацию выполнен

## 3. Фин об (старая) (hidden)
3. Финансовое обеспечение федеральных проектов
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УРОВНЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ КАК БЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ТАК И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
3. | Цифровое управление транспортной инфраструктурой
3.1. | 1. Оснащение инфраструктурой подвижной связи, беспроводных меток и высокоточной навигации сеть наиболее востребованных автодорог и совмещение с системами ADAS в ТС
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 560 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 560 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 500 | 0 | 0
3.2. | 2. Движение автономного транспорта
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5810 |  | 700 | 700 |  | 60 | 60 |  | 50 | 50 | 5000
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5810 | 0 | 700 | 700 | 0 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 5000 | 0 | 0
3.3 | 3. Формирование интелектуальной системы непрерывного мониторинга движения пассажиров и пассажирских транспортных средств и аддитивной системы управления транспортными потоками
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 32675 |  | 50 | 50 |  | 600 | 600 |  | 25 | 25 | 2000 | 30000 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 32675 | 0 | 50 | 50 | 0 | 600 | 600 | 0 | 25 | 25 | 2000 | 30000 | 0
3.4 | 4. Создание унифицированной системы взимания платы за проезд и контроля оплаты проезд, регулирования парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 3570 |  | 20 | 20 |  | 3000 | 3000 |  | 50 | 50 | 500 |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3570 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 50 | 50 | 500 | 0 | 0
3.4 | 1. Интеграция в единое воздушное пространство беспилотных воздушных судов со взлетной массой более 30 кг
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1225 |  | 275 | 275 |  | 30 | 30 |  | 240 | 240 | 180 | 250 | 250
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1225 | 0 | 275 | 275 | 0 | 30 | 30 | 0 | 240 | 240 | 180 | 250 | 250
3.4 | 2. Разработка платформы сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры и организации цифрового информационного обмена
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1120 |  | 460 | 460 |  | 80 | 80 |  | 195 | 195 | 200 | 185 | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1120 | 0 | 460 | 460 | 0 | 80 | 80 | 0 | 195 | 195 | 200 | 185 | 0
3.4 | 3. Создание сервиса воздушного такси
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1315 |  | 285 | 285 |  | 120 | 120 |  | 270 | 270 | 210 | 250 | 180
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1315 | 0 | 285 | 285 | 0 | 120 | 120 | 0 | 270 | 270 | 210 | 250 | 180
3.4 | 4. Обеспечение безопасности критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными мультистатическими некооперативными средствами наблюдения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1130 |  | 80 | 80 |  | 110 | 110 |  | 180 | 180 | 110 | 80 | 570
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1130 | 0 | 80 | 80 | 0 | 110 | 110 | 0 | 180 | 180 | 110 | 80 | 570
| Итого по мероприятиям |  |  | 47405 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 1030 | 1030 | 8700 | 30765 | 1000
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации

## 3. Финансовое обеспечение (стар (hidden)
3. Финансовое обеспечение федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и клиентских сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 9549 |  | 450 | 450 |  | 650 | 650 |  | 950 | 950 | 3073 | 3054 | 1372
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9549 | 0 | 450 | 450 | 0 | 650 | 650 | 0 | 950 | 950 | 3073 | 3054 | 1372
2. | Терминально-складские комплексы модернизированы и развиваются посредством внедрения цифровых решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 17450 |  | 600 | 600 |  | 1900 | 1900 |  | 2450 | 2450 | 5500 | 4500 | 2500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 17450 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 2450 | 2450 | 5500 | 4500 | 2500
3. | Реализован комплекс мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 16900 |  | 750 | 750 |  | 1750 | 1750 |  | 2400 | 2400 | 4500 | 5000 | 2500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 16900 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 2400 | 2400 | 4500 | 5000 | 2500
4. | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4210 |  | 170 | 170 |  | 680 | 680 |  | 900 | 900 | 1090 | 1070 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4210 | 0 | 170 | 170 | 0 | 680 | 680 | 0 | 900 | 900 | 1090 | 1070 | 300
5. | Сформирована и развивается единая система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4175 |  | 145 | 145 |  | 700 | 700 |  | 830 | 830 | 1100 | 1080 | 320
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4175 | 0 | 145 | 145 | 0 | 700 | 700 | 0 | 830 | 830 | 1100 | 1080 | 320
6. | Создан сервис "Воздушное такси"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1315 |  | 285 | 285 |  | 120 | 120 |  | 270 | 270 | 210 | 250 | 180
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1315 | 0 | 285 | 285 | 0 | 120 | 120 | 0 | 270 | 270 | 210 | 250 | 180
7. | Создана Платформа организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Внедрены цифровые двойники и интернет вещей в пилотных зонах.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 76111 |  | 1591 | 1591 |  | 11900 | 11900 |  | 16600 | 16600 | 18870 | 15200 | 11950
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 76111 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 11900 | 11900 | 0 | 16600 | 16600 | 18870 | 15200 | 11950
8. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1225 |  | 275 | 275 |  | 30 | 30 |  | 240 | 240 | 180 | 250 | 250
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1225 | 0 | 275 | 275 | 0 | 30 | 30 | 0 | 240 | 240 | 180 | 250 | 250
9. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2030 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 770 | 770 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5430 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 1170 | 1170 | 700 | 1000 | 1600
9.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Разработка НПА для реализации планов цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 60 |  | 25 | 25 |  | 35 | 35 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 | 0 | 25 | 25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог с цифровым оснащением, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Создание Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1400 |  |  | 0 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
9.5. | Коммерцализация Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки", коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации | [10 empty] | 100 |  | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники | [10 empty] | 300 |  | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 70 | 700 | 1000 | 1600
10. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4925 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 1400 | 1400 | 600 | 700 | 800
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1800
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9525 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 1800 | 1800 | 1300 | 1900 | 3100
10.1. | Концептуальная проработка реализации автомобильные дороги с цифровым оснащением, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 125 |  | 50 | 50 |  | 75 | 75 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 125 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4. | Создание Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1800 |  |  | 0 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
10.5. | Коммерцализация Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя, коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 600 | 700 | 800
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации | [10 empty] | 100 |  | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники | [10 empty] | 300 |  | 500 | 900 | 1800
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 500 | 1300 | 1900 | 3100
11. | Реализация Платформы "Город без пробок" и разработаны и внедрены технические средства для цифровизации автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2030 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 770 | 770 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5430 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 1170 | 1170 | 700 | 1000 | 1600
11.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 60 |  | 25 | 25 |  | 35 | 35 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 | 0 | 25 | 25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4. | Создание Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1400 |  |  | 0 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | 0
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
11.5. | Коммерцализация разработанной Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации | [10 empty] | 100 |  | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники | [10 empty] | 300 |  | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 70 | 700 | 1000 | 1600
12. | Создана Платформа экологического и метеорологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, организован информационный обмен с заинтересованными ФОИВ.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 8000 |  | 200 | 200 |  | 1400 | 1400 |  | 2600 | 2600 | 2200 | 800 | 800
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 8000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 2600 | 2600 | 2200 | 800 | 800
13. | В рамках Платформы запущены сервисы радиологического контроля и сейсмоактивности.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 9000 |  | 200 | 200 |  | 1500 | 1500 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 900
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 900
14. | Организован информационный обмен данными, получаемыми с Платформы с заинтересованными ФОИВ и другими потребителями.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2400 |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 300 | 300
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2400 | 0 | 300 | 300 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300
15. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, органов государственной власти Транспортного комплекса и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 6270 | 0 | 430 | 430 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 1080 | 1080 | 980 | 600 | 600
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 70 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 6340 | 0 | 450 | 450 | 0 | 2585 | 2585 | 0 | 1080 | 1080 | 995 | 615 | 615
15.1. | Концептуальная проработка создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 140 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 140 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0
15.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 210 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
15.4. | Создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка (ЕЦПТК) на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5480 |  | 200 | 200 |  | 2500 | 2500 |  | 1000 | 1000 | 780 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5480 | 0 | 200 | 200 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 1000 | 1000 | 780 | 500 | 500
15.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЕЦПТК с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЕЦПТК на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115
16. | Создание условий и цифровых платформенных решений для технологической интеграции Транспортного Комплекса РФ в мировое транспортно-логистическое пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5920 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1100 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 130 | 0 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 6050 | 0 | 1065 | 1065 | 0 | 1430 | 1430 | 0 | 1430 | 1430 | 1115 | 505 | 505
16.1. | Разработка нормативно-правовых актов и национальных стандартов, обеспечивающих бесшовную технологическую интеграцию в мировое транспортно-логистическое пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 400 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 40 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 440 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0
16.2. | Создание системы контроля транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1850 | 0 | 350 | 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1850 | 0 | 350 | 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500
16.3. | Создание в странах ЕАЭС консорциума национальных операторов электронного пломбирования грузов, в рамках которого будет действовать единый механизм принятия решений и обеспечиваться бесшовное взаимодействие при пересечении грузами внутренних границ ЕАЭС
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 45 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
16.4. | Создание системы взаимодействия контролирующих органов стран ЕАЭС для автоматизации процедур контроля и надзора, а также совместного использования заинтересованными ведомствами данных мониторинга в процессах транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок (электронные идентификационные устройства)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2220 |  | 120 | 120 |  | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2220 | 0 | 120 | 120 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 500 | 0 | 0
16.5. | Создание цифровой среды взаимодействия участников перевозочного процесса с использованием цифровых товаросопроводительных и грузо-сопроводительных документов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6. | Создание системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия с Китайской Народной Республикой
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7. | Масштабирование системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2500 |  |  | 0 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505
17. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов гражданской авиации, органов государственной власти в области гражданской авиации и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 6800 |  | 150 | 150 |  | 2200 | 2200 |  | 2000 | 2000 | 1150 | 800 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
| внебюджетные источники |  |  | 355 |  | 5 | 5 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 70 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 2040 | 2040 | 1220 | 900 | 600
21. | Повышение устойчивости транспортного комплекса за счет создания единого доверенного информационного пространства взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и государства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 23755 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 4800 | 4800 | 6050 | 5550 | 3905
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 110 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 23865 | 0 | 1285 | 1285 | 0 | 2215 | 2215 | 0 | 4815 | 4815 | 6065 | 5565 | 3920
21.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства (далее ЦП ОТБ).
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия цифровизации взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 250 |  | 150 | 150 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 30 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 280 | 0 | 155 | 155 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5
21.4. | Создание цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. для каждого вида транспорта с учетом специфики международного законодательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 22305 |  | 650 | 650 |  | 2000 | 2000 |  | 4600 | 4600 | 5900 | 5400 | 3755
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 30 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 22335 | 0 | 655 | 655 | 0 | 2005 | 2005 | 0 | 4605 | 4605 | 5905 | 5405 | 3760
21.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦП ОТБ с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 900 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 30 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 930 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
22. | Обеспечение прослеживаемости деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (Производители деталей, Производители ТС, Ремонтные предприятия, Центры Сертификации, Органы Исполнительной Власти, Владельцы и Пользователи ТС, Дистрибуторы и Диллеры деталей и ТС)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2250 | 0 | 410 | 410 | 0 | 640 | 640 | 0 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 1655 | 0 | 135 | 135 | 0 | 320 | 320 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3905 | 0 | 545 | 545 | 0 | 960 | 960 | 0 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500
22.1. | Концептуальная проработка создания Цифровых Платформ взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) по видам транспорта с использованием технологий распределенного реестра
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия организации прослеживаемости деталей транспортных средств с использованием технологий распределенного реестра, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов в области прослеживаемости деталей транспортных средств.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 80 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4. | Создание сегментов Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) для каждого вида транспорта с использованием технологий распределенного реестра
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1600 |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 1100 |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2700 | 0 | 400 | 400 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300
22.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦПЖД с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЦПЖД на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
23. | Создание цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной Отрасли, учитывающей трансформацию систем контроля, а также обеспечения мобильными сервисами инспекторов Ространснадзора
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 970 | 0 | 370 | 370 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 970 | 0 | 370 | 370 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
23.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2. | Разработка стандартов цифрового взаимодействия участников процесса контрольно-надзорной деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3. | Разработка и внедрение цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной отрасли
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 800 |  | 200 | 200 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
5.4 | Обеспечение защищенного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4850 |  | 150 | 150 |  | 2000 | 2000 |  | 800 | 800 | 800 | 600 | 500
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 385 |  | 5 | 5 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 80 | 100 | 100
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5235 | 0 | 155 | 155 | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 850 | 850 | 880 | 700 | 600
5.5 | Обеспечение научно-методических подходов к применению беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 220 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 220 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
6.4. | Внедрена система обеспечения кибербезопасности на транспорте
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 750 |  | 110 | 110 |  | 300 | 300 |  | 250 | 250 | 30 | 30 | 30
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 750 | 0 | 110 | 110 | 0 | 300 | 300 | 0 | 250 | 250 | 30 | 30 | 30
6.5. | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными мультистатическими некооперативными средствами наблюдения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1130 |  | 80 | 80 |  | 110 | 110 |  | 180 | 180 | 110 | 250 | 400
бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1130 | 0 | 80 | 80 | 0 | 110 | 110 | 0 | 180 | 180 | 110 | 250 | 400
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации

## 3. Финансовое обеспечение
3. Финансовое обеспечение федерального проекта "Цифровой транспорт и логистика"
3.1. Финансовое обеспечение федеральных проектов в разрезе мероприятий в рамках бюджетной системы Российской Федерации
(млн. рублей)
№ п/п | Мероприятие федерального проекта | Мероприятие государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
1. | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и клиентских сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4597 |  | 200 | 200 |  | 325 | 325 |  | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 672
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 4952 |  | 250 | 250 |  | 325 | 325 |  | 550 | 550 | 1573 | 1554 | 700
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9549 | 0 | 450 | 450 | 0 | 650 | 650 | 0 | 950 | 950 | 3073 | 3054 | 1372
2. | Терминально-складские комплексы модернизированы и развиваются посредством внедрения цифровых решений
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 8400 |  | 300 | 300 |  | 900 | 900 |  | 1200 | 1200 | 2500 | 2250 | 1250
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 9050 |  | 300 | 300 |  | 1000 | 1000 |  | 1250 | 1250 | 3000 | 2250 | 1250
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 17450 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 2450 | 2450 | 5500 | 4500 | 2500
3. | Реализован комплекс мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 8275 |  | 325 | 325 |  | 750 | 750 |  | 1200 | 1200 | 2250 | 2500 | 1250
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 8525 |  | 325 | 325 |  | 1000 | 1000 |  | 1200 | 1200 | 2250 | 2500 | 1250
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 16800 | 0 | 650 | 650 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 2400 | 2400 | 4500 | 5000 | 2500
4. | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2025 |  | 85 | 85 |  | 340 | 340 |  | 450 | 450 | 500 | 500 | 150
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 2185 |  | 85 | 85 |  | 340 | 340 |  | 450 | 450 | 590 | 570 | 150
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4210 | 0 | 170 | 170 | 0 | 680 | 680 | 0 | 900 | 900 | 1090 | 1070 | 300
5. | Сформирована и развивается единая система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1980 |  | 70 | 70 |  | 350 | 350 |  | 400 | 400 | 500 | 500 | 160
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 2195 |  | 75 | 75 |  | 350 | 350 |  | 430 | 430 | 600 | 580 | 160
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 4175 | 0 | 145 | 145 | 0 | 700 | 700 | 0 | 830 | 830 | 1100 | 1080 | 320
6. | Создан сервис "Воздушное такси"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 650 |  | 140 | 140 |  | 60 | 60 |  | 135 | 135 | 100 | 125 | 90
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 665 |  | 145 | 145 |  | 60 | 60 |  | 135 | 135 | 110 | 125 | 90
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1315 | 0 | 285 | 285 | 0 | 120 | 120 | 0 | 270 | 270 | 210 | 250 | 180
7. | Создана Платформа организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Внедрены цифровые двойники и интернет вещей в пилотных зонах.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 36511 |  | 791 | 791 |  | 5950 | 5950 |  | 8300 | 8300 | 8870 | 7600 | 5000
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 39600 |  | 800 | 800 |  | 5950 | 5950 |  | 8300 | 8300 | 10000 | 7600 | 6950
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 76111 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 11900 | 11900 | 0 | 16600 | 16600 | 18870 | 15200 | 11950
8. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 610 |  | 135 | 135 |  | 15 | 15 |  | 120 | 120 | 90 | 125 | 125
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 615 |  | 140 | 140 |  | 15 | 15 |  | 120 | 120 | 90 | 125 | 125
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1225 | 0 | 275 | 275 | 0 | 30 | 30 | 0 | 240 | 240 | 180 | 250 | 250
9. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1197 | 0 | 87 | 87 | 0 | 390 | 390 | 0 | 420 | 420 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 3133 | 0 | 88 | 88 | 0 | 395 | 395 | 0 | 650 | 650 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5430 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 1170 | 1170 | 700 | 1000 | 1600
9.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Разработка НПА для реализации планов цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 27 |  | 12 | 12 |  | 15 | 15 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| внебюджетные источники |  |  | 33 |  | 13 | 13 |  | 20 | 20 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 | 0 | 25 | 25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог с цифровым оснащением, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 50 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Создание Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки"
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 700 |  |  | 0 |  | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 700 |  |  | 0 |  | 350 | 350 |  | 350 | 350
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
9.5. | Коммерцализация Платформы "Предупреждение об аварийно-опасных ситуациях и о состоянии дорожной обстановки", коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 2300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 700 | 1000 | 1600
10. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4925 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 1400 | 1400 | 600 | 700 | 800
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1800
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9525 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 1800 | 1800 | 1300 | 1900 | 3100
10.1. | Концептуальная проработка реализации автомобильные дороги с цифровым оснащением, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 125 |  | 50 | 50 |  | 75 | 75 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 125 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4. | Создание Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1800 |  |  | 0 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
10.5. | Коммерцализация Платформы "Цифровая дорога для беспилотного использования", допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя, коммерцализация - вывод на рынок продуктов и услуг стимулирующих развитие Платформы и частное инвестирование в ее развитие
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 600 | 700 | 800
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 500 | 900 | 1800
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1300 | 1900 | 3100
11. | Реализация Платформы "Город без пробок" и разработаны и внедрены технические средства для цифровизации автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2030 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 770 | 770 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5430 | 0 | 175 | 175 | 0 | 785 | 785 | 0 | 1170 | 1170 | 700 | 1000 | 1600
11.1. | Концептуальная проработка реализации цифрового оснащения автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Разработка НПА для реализации планов внедрения Платформы и по цифровому оснащению автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 60 |  | 25 | 25 |  | 35 | 35 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 60 | 0 | 25 | 25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | Разработка Стандартов цифрового взаимодействия для технических средств и подключаемых платформ для функционирования автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4. | Создание Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1400 |  |  | 0 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
11.5. | Коммерцализация разработанной Платформы "Город без пробок" для городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 100 | 200 | 300 | 500
| внебюджетные источники |  |  | 2300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 700 | 1000 | 1600
12. | Создана Платформа экологического и метеорологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, организован информационный обмен с заинтересованными ФОИВ.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 8000 |  | 200 | 200 |  | 1400 | 1400 |  | 2600 | 2600 | 2200 | 800 | 800
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 8400 |  | 400 | 400 |  | 1000 | 1000 |  | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 16400 | 0 | 600 | 600 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 5600 | 5600 | 4200 | 1800 | 1800
13. | В рамках Платформы запущены сервисы радиологического контроля и сейсмоактивности.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 9000 |  | 200 | 200 |  | 1500 | 1500 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 900
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 9000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 900
14. | Организован информационный обмен данными, получаемыми с Платформы с заинтересованными ФОИВ и другими потребителями.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2400 |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 300 | 300
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2400 | 0 | 300 | 300 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300
15. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, органов государственной власти Транспортного комплекса и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 6270 | 0 | 430 | 430 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 1080 | 1080 | 980 | 600 | 600
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 70 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 6340 | 0 | 450 | 450 | 0 | 2585 | 2585 | 0 | 1080 | 1080 | 995 | 615 | 615
15.1. | Концептуальная проработка создания Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. | Разработка нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасного информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 140 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 140 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0
15.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 200 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 210 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
15.4. | Создание Единой Цифровой Платформы взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка (ЕЦПТК) на основе интеграции платформенных решений хозяйствующих субъектов, Цифровых платформ Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации и Ространснадзора.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5480 |  | 200 | 200 |  | 2500 | 2500 |  | 1000 | 1000 | 780 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5480 | 0 | 200 | 200 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 1000 | 1000 | 780 | 500 | 500
15.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЕЦПТК с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЕЦПТК на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115
16. | Создание условий и цифровых платформенных решений для технологической интеграции Транспортного Комплекса РФ в мировое транспортно-логистическое пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 5920 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1100 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 130 | 0 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 6050 | 0 | 1065 | 1065 | 0 | 1430 | 1430 | 0 | 1430 | 1430 | 1115 | 505 | 505
16.1. | Разработка нормативно-правовых актов и национальных стандартов, обеспечивающих бесшовную технологическую интеграцию в мировое транспортно-логистическое пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 400 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 40 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 440 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0
16.2. | Создание системы контроля транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500
16.3. | Создание в странах ЕАЭС консорциума национальных операторов электронного пломбирования грузов, в рамках которого будет действовать единый механизм принятия решений и обеспечиваться бесшовное взаимодействие при пересечении грузами внутренних границ ЕАЭС
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 45 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
16.4. | Создание системы взаимодействия контролирующих органов стран ЕАЭС для автоматизации процедур контроля и надзора, а также совместного использования заинтересованными ведомствами данных мониторинга в процессах транзитных перевозок с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих прослеживаемость перевозок (электронные идентификационные устройства)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2220 |  | 120 | 120 |  | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2220 | 0 | 120 | 120 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 500 | 0 | 0
16.5. | Создание цифровой среды взаимодействия участников перевозочного процесса с использованием цифровых товаросопроводительных и грузо-сопроводительных документов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6. | Создание системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия с Китайской Народной Республикой
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7. | Масштабирование системы навигационно-информационного обеспечения трансграничного взаимодействия
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2500 |  |  | 0 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505
17. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов гражданской авиации, органов государственной власти в области гражданской авиации и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 6800 |  | 150 | 150 |  | 2200 | 2200 |  | 2000 | 2000 | 1150 | 800 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 355 |  | 5 | 5 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 70 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 2040 | 2040 | 1220 | 900 | 600
18. | Разработаны нормативно-правовые акты, необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 105 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 15
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 105 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15
19. | Создана Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2900 |  | 200 | 200 |  | 800 | 800 |  | 600 | 600 | 600 | 400 | 300
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2900 | 0 | 200 | 200 | 0 | 800 | 800 | 0 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300
20. | Разработано унифицированное платформенное решение для зарубежных партнеров.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 7100 |  | 200 | 200 |  | 1600 | 1600 |  | 2700 | 2700 | 1400 | 800 | 400
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 1400 | 800 | 400
21. | Повышение надежности и устойчивости транспортного комплекса за счет создания единого доверенного информационного пространства взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и государства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 23755 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 4800 | 4800 | 6050 | 5550 | 3905
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 110 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 23865 | 0 | 1285 | 1285 | 0 | 2215 | 2215 | 0 | 4815 | 4815 | 6065 | 5565 | 3920
21.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства (далее ЦП ОТБ).
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия цифровизации взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 250 |  | 150 | 150 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 30 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 280 | 0 | 155 | 155 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5
21.4. | Создание цифровой платформы взаимодействия участников процесса реализации определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. для каждого вида транспорта с учетом специфики международного законодательства.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 22305 |  | 650 | 650 |  | 2000 | 2000 |  | 4600 | 4600 | 5900 | 5400 | 3755
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 22300 |  | 800 | 800 |  | 1500 | 1500 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 44605 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 9600 | 9600 | 10900 | 10400 | 8755
21.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦП ОТБ с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 900 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 30 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 930 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
22. | Обеспечение контроля цепочки движения деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (Производители деталей, Производители ТС, Ремонтные предприятия, Центры Сертификации, Органы Исполнительной Власти, Владельцы и Пользователи ТС, Дистрибуторы и Диллеры деталей и ТС)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 2250 | 0 | 410 | 410 | 0 | 640 | 640 | 0 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 1655 | 0 | 135 | 135 | 0 | 320 | 320 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 3905 | 0 | 545 | 545 | 0 | 960 | 960 | 0 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500
22.1. | Концептуальная проработка создания Цифровых Платформ взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) по видам транспорта с использованием технологий распределенного реестра
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2. | Разработка нормативно-правовых актов, создающих условия организации прослеживаемости деталей транспортных средств с использованием технологий распределенного реестра, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3. | Стандартизация и унификация информационного цифрового взаимодействия органов государственной власти Транспортного комплекса, граждан и хозяйствующих субъектов Транспортного рынка на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов в области прослеживаемости деталей транспортных средств.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 80 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 40 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4. | Создание сегментов Цифровой Платформы взаимодействия участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (ЦПЖД) для каждого вида транспорта с использованием технологий распределенного реестра
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 1600 |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 1100 |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 2700 | 0 | 400 | 400 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300
22.5. | Создание условий для коммерциализации использования и развития ЦПЖД с учетом возможностей безопасного использования и развития инфраструктуры, данных и сервисов ЦПЖД на основе механизмов ГЧП
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
23. | Создание цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной Отрасли, учитывающей трансформацию систем контроля, а также обеспечения мобильными сервисами инспекторов Ространснадзора
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 970 | 0 | 370 | 370 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 970 | 0 | 370 | 370 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
23.1. | Концептуальная проработка создания цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2. | Разработка стандартов цифрового взаимодействия участников процесса контрольно-надзорной деятельности
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3. | Разработка и внедрение цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной отрасли
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 800 |  | 200 | 200 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 800 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
24. | Обеспечение защищенного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации.
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 4850 |  | 150 | 150 |  | 2000 | 2000 |  | 800 | 800 | 800 | 600 | 500
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 385 |  | 5 | 5 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 80 | 100 | 100
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 5235 | 0 | 155 | 155 | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 850 | 850 | 880 | 700 | 600
25. | Обеспечение научно-методических подходов к применению беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 220 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 220 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
26. | Внедрена система обеспечения кибербезопасности на транспорте
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 750 |  | 110 | 110 |  | 300 | 300 |  | 250 | 250 | 30 | 30 | 30
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 750 | 0 | 110 | 110 | 0 | 300 | 300 | 0 | 250 | 250 | 30 | 30 | 30
27. | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными некооперативными многопозиционными системами наблюдения (МПСН)
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 895 |  | 110 | 110 |  | 300 | 300 |  | 250 | 250 | 175 | 30 | 30
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 895 | 0 | 110 | 110 | 0 | 300 | 300 | 0 | 250 | 250 | 175 | 30 | 30
28. | Разработка инфраструктуры и средств методической поддержки кадрового обеспечения цифровой трансформации и интеграции в мировое транспортное пространство
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 86 |  | 45 | 45 |  | 31 | 31 |  | 10 | 10
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 86 | 0 | 45 | 45 | 0 | 31 | 31 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
28.1.1. | Разработка специализированной современной платформы поддержки открытого он-лайн обучения в области цифрового транспорта и логистики
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 58 |  | 35 | 35 |  | 13 | 13 |  | 10 | 10
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 58 | 0 | 35 | 35 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
28.1.2. | Формирование базы электронных образовательных ресурсов для подготовки по направлению "Цифровой транспорт и логистика" с целью приобретения необходимых компетенций в области применения современных информацонных технологий при управлении транспортным комплексом
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 21.18 |  | 7.18 | 7.18 |  | 14 | 14
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 21.18 | 0 | 7.18 | 7.18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.3. | Разработка учебно методических комплексов и нормативных документов
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 7 |  | 3 | 3 |  | 4 | 4
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Разработка и внедрение технических средств мониторинга и сбора информации по экологической обстановке на транспортной инфраструктуре
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 420 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 173 |  |  | 0 |  | 34 | 34 |  | 34 | 34 | 35 | 35 | 35
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 593 | 0 | 70 | 70 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105
30. | Разработка и внедрение технологии, создание инфраструктуры, разработка аппаратно-программных средств с целью формирования непрерывного во времени и сплошного в пространстве на всей территории Российской Федерации высокоточного навигационного поля на основе сигналов ГЛОНАСС, для повышения эффективности и обеспечения безопасности эксплуатации объектов и подвижного состава транспортного комплекса
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 14610 |  | 1050 | 1050 |  | 915 | 915 |  | 910 | 910 | 10545 | 1015 | 175
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| внебюджетные источники |  |  | 550 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 | 90 | 70
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 15160 | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 1045 | 1045 | 0 | 1040 | 1040 | 10635 | 1085 | 175
XXX YY Q VV: разделяется пробелом, XXX — кодировка главного распорядителя бюджетных средств, YY — кодировка государственной программы Российской Федерации, в которой заложены или планируется предусмотреть средства на реализацию мероприятия, Q – код подпрограммы соответствующей государственной программы Российской Федерации, VV - код основного мероприятия подпрограммы государственной программы Российской Федерации
| Итог по всем результатам верхнего уровня |  |  | Объемы финансовых потребностей
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[5 empty] | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Базовые | Дополнительные | Всего | Всего | Всего | Всего
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  | 149101 | 0 | 8293 | 8293 | 0 | 26346 | 26346 | 0 | 30615 | 30615 | 40255 | 26640 | 16952 | 0
| бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 0
| внебюджетные источники |  |  | 88548 | 0 | 2983 | 2983 | 0 | 11059 | 11059 | 0 | 17284 | 17284 | 22133 | 19044 | 16045 | 0
| ВСЕГО финансирование по мероприятию |  |  | 260349 | 0 | 11976 | 11976 | 0 | 40805 | 40805 | 0 | 53599 | 53599 | 67988 | 49484 | 36497 | 0
Результаты с финансовой оценкой
1. | Создана Платформа организации и мониторинга грузовых перевозок и клиентских сервисов
2. | Терминально-складские комплексы модернизированы и развиваются посредством внедрения цифровых решений
3. | Реализован комплекс мер по созданию цифровых транспортно-логистических узлов
4. | Создана Платформа мультимодальных пассажирских перевозок и клиентских сервисов
5. | Сформирована и развивается единая система интермодальных комплексов "аэропорты – ВСМ – городской транспорт"
6. | Создан сервис "Воздушное такси"
7. | Создана Платформа организации и мониторинга цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Внедрены цифровые двойники и интернет вещей в пилотных зонах.
8. | Беспилотные воздушные суда со взлетной массой более 30 кг интегрированы в единое воздушное пространство
9. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог, которое позволяет предупреждать о потенциально опасном участке и контролировать движение ТС с целью безопасного его прохождения
10. | Реализация цифрового оснащения автомобильных дорог общего и необщего пользования, допускающие движение по ним беспилотного транспорта или транспорта движущегося без участия водителя
11. | Реализация Платформы "Город без пробок" и разработаны и внедрены технические средства для цифровизации автомобильных дорог городских агломераций с целью повышения их пропускной способности, повышения эффективности работы интелектуальных транспортных систем и систем организации городского парковочного пространства
12. | Создана Платформа экологического и метеорологического мониторинга, сбора и обработки метеорологической информации с ТС и объектов транспортной инфраструктуры, организован информационный обмен с заинтересованными ФОИВ.
13. | В рамках Платформы запущены сервисы радиологического контроля и сейсмоактивности.
14. | Организован информационный обмен данными, получаемыми с Платформы с заинтересованными ФОИВ и другими потребителями.
15. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов Транспортного рынка, органов государственной власти Транспортного комплекса и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
16. | Создание условий и цифровых платформенных решений для технологической интеграции Транспортного Комплекса РФ в мировое транспортно-логистическое пространство
17. | Обеспечение информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов гражданской авиации, органов государственной власти в области гражданской авиации и граждан на основе внедрения цифровых платформенных решений и безопасных цифровых сервисов.
21. | Повышение надежности и устойчивости транспортного комплекса за счет создания единого доверенного информационного пространства взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и государства.
22. | Обеспечение контроля цепочки движения деталей транспортных средств, влияющих на уровень безопасности на транспорте, на основе единого цифрового доверенного пространства участников процесса жизненного цикла деталей и транспортных средств (Производители деталей, Производители ТС, Ремонтные предприятия, Центры Сертификации, Органы Исполнительной Власти, Владельцы и Пользователи ТС, Дистрибуторы и Диллеры деталей и ТС)
23. | Создание цифровой платформы контрольно-надзорной деятельности в Транспортной Отрасли, учитывающей трансформацию систем контроля, а также обеспечения мобильными сервисами инспекторов Ространснадзора
24. | Обеспечение защищенного информационного цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и граждан в области авиационной промышленности и гражданской авиации.
25. | Обеспечение научно-методических подходов к применению беспилотных систем и искусственного интеллекта на транспорте
26. | Внедрена система обеспечения кибербезопасности на транспорте
27. | Обеспечена безопасность критически важных объектов транспортной инфраструктуры перспективными некооперативными многопозиционными системами наблюдения (МПСН)
Результаты без финансовой оценки
18. | Разработаны нормативно-правовые акты, необходимые для цифрового взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами.
19. | Создана Платформа организации взаимодействия хозяйствующих субъектов с государственными контролирующими и надзорными органами.
20. | Разработано унифицированное платформенное решение для зарубежных партнеров.